2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费

专项资金使用

第三方绩效评价报告

辰星所【2020】咨字第339号

评价机构:福建辰星有限责任会计师事务所

2020年12月12日

目   录

评价报告摘要	2

正文	2

一、项目概况	2

（一）项目背景	2

（二）项目基本情况	2

（三）项目资金来源和使用情况	2

（四）绩效目标	2

二、项目评价工作过程	2

（一）评价目的、对象和范围	2

（二）评价原则和方法	2

（三）评价指标体系及标准	2

（四）评价过程	2

三、综合评价情况及评价结论	2

四、绩效评价指标分析情况	2

（一）项目决策情况	2

（二）项目过程情况	2

（三）项目产出情况	2

（四）项目效益情况	2

五、项目取得成果	2

（一）规范征管，着力推进依法治税	2

（二）全面加强建设高素质专业化征管队伍	2

（三）提升服务质量，优化税收营商环境	2

六、评价发现的主要问题	2

（一）立项程序不够规范，预算编制无科学论证	2

（二）绩效指标不够合理	2

（三）专项资金会计核算欠规范	2

（四）缺乏合同风险管理意识，合同管理工作不够规范	2

（五）办税环境及征管服务效率尚需进一步改进	2

七、相关建议	2

（一）规范立项程序，加强预算资金编制的科学性	2

（二）从工作实际出发，设定明确合理的绩效指标	2

（三）加强财务基础工作，规范专项资金会计核算	2

（四）加强合同风险管理意识，完善合同管理制度	2

（五）进一步优化办税环境及征管服务效率	2

八、评价责任	2

附件：	2

1、评价组团队配置情况表	20

2、绩效评价指标体系评分表	21

# 评价报告摘要

一、委托方、项目单位和委托方以外的其他评价报告使用者：

1.委托方：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局。

2.项目单位：国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局。

二、评价目的：通过评价，了解“2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费”的决策、过程、产出和效益情况，对项目实施绩效做出客观评价；评价的目的是强化监督、突出成效，保证2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金的安全性、规范性和有效性，通过评价提高资金的使用效率，实现财政资金的有效配置和合理使用，发现问题，提出建议。

三、评价对象：2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金。

四、评价结果和结论：

评价结果：在汇总整理、分析现有已获取资料的基础上，经评价， “2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金”绩效评价指标总分100分，第三方评价机构评价得分91分，评价结果为优。评价等级根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号设定，分为优、良、中、差四个级别，具体见下表：

| 评价等次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考分值S | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 |

重要提示：以上内容摘自评价报告，欲了解本评价项目的全面情况，应认真阅读评价报告全文。

福建辰星有限责任会计师事务所

2020年12月12日

# 正文

龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局：

我们接受委托，按照龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局2020年11月23日龙开财绩[2020]9号《关于开展2019年度征管经费项目绩效评价工作的通知》的工作部署，依据龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局、国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局提供的相关基础资料，根据《龙岩市人民政府办公室转发福建省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（龙政办[2013]197号）、《关于转发〈福建省省级财政专项资金管理办法〉的通知》（龙财预[2014]65号）、《关于印发<龙岩市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙财绩[2015]23号）和《关于印发<龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙开财[2017]220号）的有关规定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金”财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

# 一、项目概况

（一）项目背景

税收征收管理是税收机关对纳税人依法征纳税和进行税务监督管理的总称。为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于税收工作的重要指示精神，认真落实上级局各项决策部署，持续深化税务系统“放管服”改革；牢固树立人民至上理念，以纳税人、缴费人为中心，深入落细“四力”要求；坚持组织税费收入原则的基础上，巩固拓展税费服务措施，不折不扣把各项减税降费政策落实落细落到位，使企业真正享受到减税降费的红利；切实提升税收营商环境。

（二）项目基本情况

为贯彻落实习近平总书记关于税收工作的重要指示精神，认真落实上级局各项决策部署, 龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局安排预算资金1050万元作为2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金，其中涉及本次评价项目资金1050万元。

（三）项目资金来源和使用情况

1、项目资金来源

项目资金由龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局（以下简称：开发区财政局）预算安排，资金使用由国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局（以下简称：开发区税务局）提出方案，由开发区财政局分次拨入项目主办单位（实施单位）。评价期间，开发区财政局共安排预算资金1050万元，实际到位资金1050万元。如下表（单位：元）：

| 拨付时间 | 拨付金额 | 款项用途 |
| --- | --- | --- |
| 2019年1月24日 | 1,500,000.00 | 征管经费 |
| 2019年3月21日 | 960,000.00 | 征管经费 |
| 2019年4月18日 | 2,600,000.00 | 征管经费 |
| 2019年7月15日 | 3,000,000.00 | 征管经费 |
| 2019年10月22日 | 2,440,000.00 | 征管经费 |
| 合计： | 10,500,000.00 | / |

2、资金使用情况（单位：万元）

国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局收到专项资金10,500,000.00元，实际支出10,500,000.00元，截止2019年12月31日，专项资金使用完毕，无结余。

（四）绩效目标

税收征收管理要求税务机关依据税收国家法律法规指导纳税人正确履行纳税义务，并对征收过程进行组织、管理、监督、检查。本项目通过合理高效地使用税收征管经费专项资金，确保税收收入任务的完成，同时有效提升了税收征管质量及纳税人满意度。

# 二、项目评价工作过程

（一）评价目的、对象和范围

通过评价，了解“2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金”的决策、过程、产出和效益情况，对项目实施绩效做出客观评价；评价的目的是强化监督、突出成效，保证2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金的安全性、规范性和有效性，通过评价提高资金的使用效率，实现财政资金的有效配置和合理使用，发现问题，提出建议。

（二）评价原则和方法

1、原则

（1）经济性、效率性、有效性原则。

（2）定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则。

（3）真实性、科学性、规范性原则。

2、评价方法

我们主要采用了目标预定与实施效果比较法，兼以因素分析法的评价方法。

（三）评价指标体系及标准

1、绩效评价指标体系

依据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金的特点及实施情况，综合考虑共性指标与个性指标，制定了绩效评价体系。本次评价从决策、过程、产出、效益四个方面采用了11个二类指标，共制定了具体指标27项，具体指标体系如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 |
|  |  | 立项程序规范性 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |
|  |  | 绩效指标明确性 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 |
|  |  | 资金分配合理性 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 |
|  |  | 预算执行率 |
|  |  | 资金使用合规性 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 |
|  |  | 制度执行有效性 |
| 产出 | 产出数量 | 征收指标实际完成率 |
|  |  | 补助人员经费覆盖率 |
|  |  | 劳务派遣服务采购 |
|  |  | 组织税务培训的次数 |
| 产出 | 产出质量 | 征收质量达标率 |
|  |  | 人员补助经费匹配度 |
|  |  | 征管力量队伍稳定率 |
|  |  | 征管业务办结率 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 |
| 效益 | 实施效益 | 经济效益 |
|  |  | 社会效益 |
|  |  | 环境效益 |
|  |  | 可持续影响 |
|  | 满意度 | 税务营商环境纳税人满意度 |
|  |  | 征管服务质量纳税人满意度 |

2、绩效评价标准

（1）《关于开展2019年度征管经费项目绩效评价工作的通知》（龙开财绩[2020]9号）；

（2）《龙岩市人民政府办公室转发福建省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（龙政办[2013]197号）；

（3）《关于转发〈福建省省级财政专项资金管理办法〉的通知》（龙财预[2014]65号）；

（4）《关于印发<龙岩市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙财绩[2015]23号）；

（5）《关于印发<龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙开财[2017]220号）；

（6）《中华人民共和国预算法》；

（7）《国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局财务管理办法》；

（8）行政、事业单位财务会计制度；

（9）中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》。

（四）评价过程

1、前期准备

（1）收集项目前期资料。

（2）根据资料及项目情况，编制绩效评价指标体系。

（3）设计、统计调查问卷。

2、进点项目现场情况及评价过程

（1）进点时间、人员、地点

2020年11月24日，开发区财政局绩效项目负责人、第三方绩效评价机构—福建辰星有限责任会计师事务所相关人员在开发区财政局开始对2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金使用进行绩效检查评价。

（2）评价过程

①开发区财政局相关人员向评价人员介绍项目情况。

②开发区财政局提交“2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金”中专项资金拨付相关资料。

③评价人员前往开发区税务局收集“2019年国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局税务征收经费专项资金” 项目的业务资料和财务资料。

④评价人员就相关资料进行查看、记录、询问、核对，并走访开发区税务局办税服务大厅调查了解相关业务办理及税务营商环境整体情况。根据绩效评价指标体系对收集到的资料进行整理、分析、核查、编制工作底稿等程序，撰写评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况，通过本项目的实施，开发区税务局基本完成年初计划安排，确保税收收入任务的完成，同时有效提升了税收征管质量及纳税人满意度。但存在立项程序不规范、绩效目标设置不够合理、专项资金未独立核算、相关制度未得到有效执行等问题。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目绩效评价得分为91分，绩效等级为“优”。一级指标分值及二级指标得分见下图，项目各指标得分情况详见附件2。

# 四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项（总分值8分，评价实际得分7分）

（1）立项依据充分性

项目依据开发区两委的各项工作部署进行立项，符合法律法规、相关政策的要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项指标分值5分，评价得分5分。

（2）项目立项程序规范性

项目按照规定的程序进行申请设立，但无相关决策及审批文件。该项指标分值3分，评价得分2分。

2、绩效目标（总分值7分，评价实际得分5分）

（1）绩效目标合理性

项目申报时设立的总体目标为“确保税收收入任务的完成，同时有效提升了税收征管质量及纳税人满意度。”，该目标设定难以量化并体现预期产出效益。该项指标分值4分，评价得分3分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标难以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项指标分值3分，评价得分2分。

3、资金投入（总分值6分，评价实际得分5分）

（1）预算编制科学性

项目申请经费支出预算仅附简单说明，未见预算额度测算，无充分依据。该项指标分值4分，评价得分3分。

（2）资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，且与单位实际相适应。该项指标分值2分，评价得分2分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（总分值13分，评价实际得分12分）

（1）资金到位率

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=1050/1050*100%=100%，开发区财政局安排项目预算资金1050万元，实际拨付1050万元，资金到位率为100%。该项指标分值4分，评价得分4分。

（2）预算执行率

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=1050/1050*100%=100%，开发区税务局2019年度项目实际支出1050万元，预算执行率为100%。该项指标分值5分，评价得分5分。

（3）资金使用合规性

开发区税务局项目资金的使用符合相关的财务管理制度规定，但其对省、市和开发区财政拨付的各专项资金未各自核算，税收征管经费无法设立专门的支出项目进行核算，不符合专项资金管理办法的规定，难以确认是否存在挤占、挪用的情况，项目资金运行不够规范。该项指标分值4分，评价得分3分。

2、组织实施（总分值6分，评价实际得分5分）

（1）管理制度健全

项目实施单位的财务和业务管理制度基本健全，且合法、合规、相对完整。该项指标分值2分，评价得分2分。

（2）制度执行有效性

项目实施基本遵守相关管理制度规定，但也存在部分与项目相关的合同书等材料未齐全、未妥善归档的情形。该项指标分值4分，评价得分3分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（总分值18分，评价实际得分17.5分）

（1）征收指标实际完成率

征收指标实际完成率=（2019年度实际税收收入/2019年度计划税收收入）*100%=(171901/141500)*100%=121.48%。2019年度开发区税务局超额完成收入计划任务。该项指标分值5分，评价得分5分。

（2）补助人员经费覆盖率

补助人员经费覆盖率=（实际补助人员经费人数/计划补助人员经费人数）*100%=(102/102)*100%=100%。2019年度开发区税务局项目资金申请用于发放补助人员经费的人数与实际发放补助人员经费的人数相符，覆盖率达100%。该项指标分值5分，评价得分5分。

（3）劳务派遣服务采购人次

开发区税务局项目资金申请用于采购2019年度办税大厅及其他征管辅助劳务派遣人员28人次，实际采购劳务派遣服务人员28人次。该项指标分值5分，评价得分5分。

（4）组织税务培训的次数

开发区税务局项目资金申请部分拟用于组织内部培训，提升征管服务质量。依据《国家税务总局龙岩经济技术开发区税务局2019年度培训计划》（龙经税函【2019】1号文），2019年度计划组织内部培训34次，实际组织培训34次，龙岩市区内组织培训相关材料部分缺失。该项指标分值3分，评价得分2.5分。

2、产出质量（总分18分，评价实际得分18分）

（1）征收质量达标率

根据3个产出质量指标的得分情况的加权平均数进行评价，每个产出质量指标的权重为33.33%，质量达标率=∑（质量达标产出数/实际产出数）*权重=5/5*33.33%+5/5*33.33%+5/5*33.34%=100.00%，该项指标分值3分，评价得分3分。

（2）人员补助经费匹配度

开发区税务局项目资金申请用于发放人员经费补助名单，经复核与2019年度实际发放人员经费补助名单相符。该项指标分值5分，评价得分5分。

（3）征管力量队伍稳定率

征管力量队伍稳定率=（征管人员年初人数-因非客观因素离开人数）/征管人员年初人数）*100%=(101-1)/101*100%=99.01%。2019年初开发区税务局征管人员共101人（包含退休人员、劳务派遣人员），征管力量队伍稳定率>98%，征管工作能得到有效的组织人力保障。该项指标分值5分，评价得分5分。

（4）征管业务办结率

征管业务办结率=（1-未办结征管业务率）*100%=（1-0）*100%=100%。2019年度开发区税务局大力开展“即办业务”，推进福建省办税事项“最多跑一次”清单及福建省“非接触式”办税缴费清单业务开展，有效提高办税效率和服务质量，2019年度末无依纳税人申请未办结业务。该项指标分值5分，评价得分5分。

3、产出时效（总分值2分，评价实际得分2分）

开发区税务局申请的2019年度税务征管经费，均于2019年度及时用于项目实施。项目完成及时性指标分值2分，评价得分2分。

4、产出成本（总分值2分，评价实际得分1.5分）

根据项目产出数量和质量综合判断项目完成的时效和成本。该项指标分值2分，评价得分1.5分。

（四）项目效益情况

1、实施效益（总分值10分，评价实际得分8分）

通过项目的实施，开发区税务局除2019年度税收收入增长率为13.32%，未达到预期设定目标外，开发区税务局在开展政策指引宣传及普及、提高征管工作的质量和效率、依法纳税持续评估监管方面均产生了积极效益。在不断提高执法水平和服务质量的同时，为我市营造良好经营环境，促进地方经济发展夯实基础。该项指标分值10分，评价得分8分。

2、服务对象满意度（总分值10分，评价实际得分10分）

本评价共发放和回收调查问卷738份，重点收集纳税人对税务营商环境、征管服务质量等方面的反馈，并在此基础上进行满意度分析。其中税务营商环境纳税人满意度99.46%，征管服务质量纳税人满意度99.78%。该项指标分值10分，评价得分10分。

# 五、项目取得成果

（一）规范征管，着力推进依法治税

开发区税务局紧紧抓住组织收入这个中心不放松，大力加强税源管理，对纳税人依法纳税持续评估监管，跟踪重点税源和重点项目，全力挖掘税源潜力，加大清欠力度，确保应收尽收。2019年度开发区税务局已累计入库各项税收收入171,901万元，与上年相比，同比增长13.32%，圆满完成了2019年度计划征收任务。按照征管体制改革进程和统筹部署，做好“金三”系统并库工作，不断优化各税征收管理方式，努力推进深化改革。依托内控平台强化风险控制，对执法情况实行实时跟踪、监控、记录，实现风险控制全覆盖，有效规范执法行为，应对风险。

（二）全面加强建设高素质专业化征管队伍

通过劳务派遣临时用工的形式，夯实征管力量。同时为适应市场经济变化对税务征管提出的新要求，为建设高素质专业化的征管队伍， 2019年度开发区税务局根据《国家税务总局龙岩市税务局培训管理办法》的要求，并结合税务征管工作中实际需求，聘请相关专家，积极组织税务人员参加市内及市外培训。推进征管队伍正规化、专业化、职业化，大力提高征管队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准。为新时代依法治税，提供强有力的组织和人才保障。

（三）提升服务质量，优化税收营商环境

围绕“金三并库”、“减税降费”、“优化营商环境”等重点工作，持续推进“放管服”改革。通过增设专窗、优化窗口人员配置、建立快速响应机制等工作，创新管理，持续推进办税缴费便利化。2019年度开发区税务局纳税服务大厅建设简化税务注销程序、落实福建省办税事项“最多跑一次”清单 及 “非接触式”办税缴费清单业务改革，优化网上办税服务，努力实现涉税事项一次办结。大力引导和辅导纳税人、缴费人多元办税，构建“网报为主，自助为辅、实体兜底”的多元化办税格局，进一步优化稳定、公平、透明的税收营商环境，有效提高办税效率和服务质量。

# 六、评价发现的主要问题

（一）立项程序不够规范，预算编制无科学论证

项目虽然按规定申请设立，填制《专项资金绩效目标申请表》，但事前无预算额度测算，事后无预算资金批复文件，项目立项程序不够规范，同时在申请预算资金时，仅向开发区财政局提供《开发区税务局2019年度经费支出预算说明》及部分清单，无科学论证过程，难以认定项目资金量与工作任务是否科学匹配，合理保障实现目标任务。

（二）绩效指标不够合理

开发区税务局设立的绩效指标虽然与总目标相符，但上报开发区财政局的预算经费中包含劳务派遣服务采购、补助人员经费等用途，而在绩效自评中未设立相应的、具体的绩效指标予以评价，可能导致设置的绩效指标覆盖率不足。各项指标分值占比较大，如产出指标分值为40分，产出数量和产出质量各设1个三级指标进行考核，指标量化较少，专项资金投入与产出的预期效益匹配度较低，可能导致绩效评价结果不够全面、完整。

（三）专项资金会计核算欠规范

开发区税务局项目专项资金的会计核算不够规范，虽然制定了相关的财务管理制度，但是却将省、市、开发区财政局拨付项目资金统一核算。既没有设置专账进行核算，也没有设置合理的辅助核算项目对不同来源资金的收支情况进行有效归集，以反映项目资金的收入、支出及结余情况，难以认定是否存在挤占、挪用支出等情况。

（四）缺乏合同风险管理意识，合同管理工作不够规范

开发区税务局缺乏合同风险管理意识，合同管理工作不够规范。存在劳务派遣合同、大楼物业维护及维修合同、食堂运营人员外包合同未签订或合同到期后未续签的情形，且相关合同未及时编号归档，未实行合同归口管理，可能导致合同管理与相关管理工作衔接不到位，事务管理部门难以真正掌握合同履约情况，不利于日常规范管理及相应责任人制度的建立。

（五）办税环境及征管服务效率尚需进一步改进

根据问卷调查结果显示，纳税人对开发区税务局营造的营商环境满意度较高，但仍有1/4以上的纳税人表示办税服务厅环境、办税服务厅等候时间尚需进一步改进。针对问卷问题：“您认为税务部门下列哪些方面应该改进和加强”，3/4以上的纳税人表示希望税务部门进一步简化办税程序；半数以上的纳税人表示希望税务部门进一步精简报表资料。过多的报表资料、办税程序可能加大办税等待时间，容易导致征管服务效率降低。

# 七、相关建议

（一）规范立项程序，加强预算资金编制的科学性

规范事前、事中、事后立项程序，立项前通过集体讨论等方式进行项目可行性分析，在立项时根据实际情况对项目的总体目标、预算资金、绩效指标进行调整，立项后下达批复文件以便明确预算资金金额、用途及使用依据等内容。在编制项目预算时，应充分考虑工作实际情况，在编制依据的基础上编制预算的同时，完善预算资金的编制制度，形成科学的预算编制流程，准确测算有关预算金额，确保资金合理分配，更好地发挥财政资金的使用效益。

（二）从工作实际出发，设定明确合理的绩效指标

项目单位在编制项目预算时，应充分考虑工作实际情况，根据申报专项资金的投入方向设立合理的、针对性的项目绩效目标，确保产出的预期效益与专项资金投入相匹配；采用定性与定量相结合的方式，将绩效目标分解为一个个清晰、合理、可衡量、并与实际情况紧密结合的绩效指标，建立科学的绩效评价指标体系，使绩效评价结果真实、全面、完整反应项目工作成果。

（三）加强财务基础工作，规范专项资金会计核算

建议项目单位对项目资金实行专账核算或通过合理设置辅助核算的方式，提高项目单位专项资金的财务管理水平，提高财务基础工作质量。对项目资金支出进行专项审批，严格按照预算经费规定的用途执行，确保项目资金不被截留、挤占、挪用，提高资金的使用效益。

（四）加强合同风险管理意识，完善合同管理制度

建议项目单位建立合理的合同管理制度，为合同管理规范化、制度化提供有效的前提。通过建立合同管理制度做到管理层次清楚、职责明确、程序规范，从而使合同的签订、履行、纠纷处理和考核都处于有效的控制状态。应重点把握合同签订前的审核和调查，金额重大、重要事项合同的审批程序，合同签订后的归口管理、执行监督以及相关责任人的问责制度建立，真正做到规范合同管理、防范和控制合同风险，完善合同管理与其他事务管理有效衔接。

（五）进一步优化办税环境及征管服务效率

基于项目实施过程中，纳税人提出的进一步优化纳税服务，提升办税效率的诉求，建议项目单位继续深化改革，持续进行一体化建设，降低税务机关的税收征管成本，提高税收征管效率，优化税收营商环境。同时结合实际，持续创新升级特色服务，使办税流程得到进一步的优化，涉税资料得到进一步的简化，纳税成本得到进一步的降低，使纳税人的满意度和获得感得到进一步的提升。

# 八、评价责任

本评价结果依据评价项目单位提供的各项基础资料，运用规定的评价办法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由项目单位负责。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

福建辰星有限责任会计师事务所

二○二○年十二月十日

# 附件：

1、评价组团队配置情况表

2、绩效评价指标体系评分表