## 指标体系—初稿 (hidden)
附件2
“龙岩实验学校和永高小学建设” 绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 第三方评价
[6 empty] | 得分 | 得分依据
投入 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
|  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
| 绩效目标（6分） | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
|  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
| 时效目标 | 支出进度 | 按学校工程项目建设进度支付费用，至9月份开学时支出达到50% | 支出达到50%以上（含50%），得4分；45%-50%（含45%），得3分；40%—45%（含40%），得2分；35%—40%（含35%），得1分；35%以下不得分。 | 4
| 成本目标 | 完成时间 | 2019年9月完成学校建设，开始招生入学 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4
投入指标得分 |  |  |  |  | 20 | 0
产出 （40分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得4分；90%—95%，得3分；85%—90%，得2分；80%—85%，得1分；其余不得分。 | 5
|  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得4分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。 | 5
|  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5
| 产出数量 （17分） | 建筑装修完成数量 | 9栋主体建筑完成装修 | 完成9栋得5分，8栋得3分，7栋得1分，其余不得分 | 5
|  | 教学仪器设备充足 |  |  | 3
|  | 支持教学的功能室数量 | 实验室、图书馆及其他功能室数量 |  | 5
|  | 教师结构合理 | ①是否按学校办学规模配齐配足专任教师； ②任教学科与专业背景是否相符或是否完成了相应的转岗培训 | 若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4
| 产出质量 （8分） | 师资队伍 | 本科以上教师人数达到 人 |  | 5
|  | 规范办学 | ①是否严格执行收费政策； ②是否存在违规招生和收费的行为； ③是否均衡分班，未设置重点班、快慢班 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
产出指标得分 |  |  |  |  | 40 | 0
| 社会效益（15分） | 周边居民适龄儿童就学环境 | 绩效目标设定：周边居民适龄儿童就学环境得到改善，（明显改善、改善和有所改善的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得5分；90%—95%（含90%），得3分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 8
|  | 改善片区教育资源 |  |  | 7
| 环境效益（8分） | 校园环境文化良好 | 绩效目标设定：（回答非常好、很好、好的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得5分；90%—95%（含90%），得3分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 8
| 可持续影响（7分） | 营商环境 | 按开发区营商环境优化提高情况划分等级 |  | 7
| 服务对象满意度 （10分） | 群众满意度 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 满意度100%，得6分；90%-100%（含90%），得4分；80%-90%（含80%），得2分，80%以下不得分。 | 10 |  |  | 1、发表论文117篇； 2、立项科研项目132项； 3、专利发明8项 | 257
效益指标得分 |  |  |  |  | 40 | 0
总分 （S） |  |  |  |  | 100 | 0
评价等级 | 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S＜60）

## 修改前 (hidden)
附件1
2016年新增债务（一般债务）项目资金绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释和评分标准 | 分值 | 得分
投入 （25分） | 资金投入（18分） | 总体成本控制率 | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | 4
|  | 债务资金使用率 | 债务资金使用率=（实际使用债务资金/实际到位债务资金）×100%。债务资金使用率大于90%得满分，每少5个百分点扣一分，扣完为止。 | 4
|  | 债务资金到位率 | 债务资金到位率=（实际到位债务资金/计划投入债务资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣一分，扣完为止。 | 3
|  | 债务资金投向 | ①债务资金的使用是否符合国家产业政策规定；②是否投向龙岩市经济和民生发展的重点项目。两项都符合得满分，有一项不符不得分。 | 4
|  | 融资计划 | ①项目单位是否有制定统一的年度融资计划；②年度融资计划是否经过规范的决策和程序；③新增债务是否在年度融资计划之内。三项都符合得满分；有年度融资计划，但新增债务不在融资计划之内扣一分；无制定年度融资计划不得分。 | 3
| 项目立项（7分） | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3
|  | 绩效目标合理性 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2
投入指标得分 |  |  |  | 25
管理 （40分） | 业务管理（23分） | 时效情况 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚一个月以内扣一分，比计划月份晚一个月以上不得分。 | 3
|  | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3
|  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3
|  | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣两分，严重的此项完全不得分。 | 4
|  | 征迁相关情况 | ①征迁手续是否齐全；②征迁是否影响工程计划、③补偿款是否超标。一项不符合扣一分。 | 3
|  | 工程招投标合规性 | 按制度公开招投标得满分，基本按制度公开招投标得一分，不存在公开招标情况不得分。 | 2
|  | 监理制度 | 基建项目实行监理制度得满分，否则不得分。 | 2
|  | 施工安全 | 无施工安全事故和安全隐患得满分，否则不得分。 | 3
| 财务管理（17分） | 债务资金管理制度健全性 | ①是否有专门的债务资金管理办法；②债务资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3
|  | 债务资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债务资金和专项资金管理办法的规定；②债务资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3
|  | 债务资金安全性 | ①债务资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣两分，严重的此项完全不得分。 | 4
管理 （40分） | 财务管理（17分 | 会计信息规范完整性 | ①债务资金相关的会计核算是否规范；②债务资金会计核算相关资料是否完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2
|  | 项目单位负债率 | 负债率低于50%得满分，在50%-70%之间得一分，高于70%不得分。 | 2
|  | 债务信息管理制度 | 项目单位对于债务信息有完善的管理制度，并定期向主管单位上报单位的债务信息得满分，否则不得分。 | 1
|  | 财务风险管理机制 | 项目单位有建立健全的内部财务风险管理机制得满分，否则不得分。 | 1
|  | 债务风险准备金制度 | 项目单位对于债务具有专项资金作为风险准备金，确保有足够能力应对可能出现的债务风险得满分，否则不得分。 | 1
管理指标得分 |  |  |  | 40
产出与 效益 （35分） | 项目产出（15分） | 项目完成进度 | 项目按时完工或实现计划进度得满分，未完成按完成比率得分。 | 5
|  | 项目完成质量 | 验收质量合格得满分，不合格不得分。 | 5
|  | 绩效指标完成率 | 目标完成率=（目标实际完成数/期初目标编制数）×100%，得分=目标完成率×5。 | 5
| 项目效益 （20分） | 经济效益 | 主要评价是否推动相关产业发展及城市经济发展等方面的作用。 | 5
|  | 环境效益 | 主要评价是否提升城市形象，对交通、居住、生活环境等方面的改善作用。 | 5
|  | 社会效益 | 主要评价债务资金对工程建设的“输血”“造血”等方面的作用，及债务资金使用的满意度等。 | 5
|  | 可持续效益 | 主要评价债务资金对提升城市吸引力，增强城市竞争力等方面发挥的作用。 | 5
产出与效益指标得分 |  |  |  | 35
总分 （S） |  |  |  | 100
评价等级 | 优秀（S≥90） 良好（90＞S≥75） 合格（75＞S≥60） 不合格（S＜60）

## 团队配置
附件1
评价组团队配置情况表
序号 | 评价组成员 | 专业领域 | 职称/职位 | 工作经验
1 | 赖振南 | 会计学 | 注册会计师/中级会计师/项目负责人 | 参加省市级绩效评价5年以上
2 | 魏萍 | 会计学/房地产评估/税法 | 注册会计师/中级会计师/项目组长 | 参加市区级绩效评价5年以上
3 | 郑桂花 | 会计学 | 中级会计师/项目助理 | 参加市区级绩效评价3年以上
4 | 黄婧妍 | 会计学 | 项目助理 | 参加市区级绩效评价2年以上
5 | 张兰芬 | 会计学 | 项目助理 | 参加市区级绩效评价2年以上

## 指标体系
附件2
“龙岩市实验学校和永高小学(龙岩高新区实验小学）建设” 绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 第三方评价
[6 empty] | 得分 | 得分依据
决策 （21分） | 项目立项（8分） | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5 | 5 | 项目根据《龙岩市“十三五”教育发展专项规划》、《龙岩中心城区教育规划布局方案（2016—2030年）》、《龙岩中心城区教育重点项目建设三年行动计划（2016—2018年）》进行立项，符合法律法规及相关政策要求。
|  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3 | 3 | 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前经过可行性研究及相关专家、领导的论证
| 绩效目标（7分） | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 3 | 绩效目标设定缺少量化指标，未能体现出项目预期产出效益
|  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3 | 2 | 绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现
| 资金投入（6分） | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 4 | 项目根据《关于龙岩市实验学校（九年一贯制）项目可行性研究报告等事项的批复》（龙开经发审批[2017]2号），《永高小学项目建设推进专题会议纪要》[2018]47号进行预算编制，依据充分
|  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 2 | 2 | 预算资金分配依据充分，额度合理
决策指标得分 |  |  |  |  | 21 | 19
过程 （19分） | 资金管理（13分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得4分；90%—95%，得3分；85%—90%，得2分；80%—85%，得1分；其余不得分。 | 4 | 0 | 区财政安排预算资金6,000.00万元，到位资金3,800.00万元，资金到位率为63.33%。 | 实验学校预算资金5000万元，实际到位资金3500万元，实际支出金额3300万元； 永高小学预算资金1000万元，实际到位资金300万元，实际支出金额600,987元
|  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得4分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。 | 5 | 3 | 实际支出资金：33,600,987.00元，实际到位资金：3800万元； 预算执行率：88.42%
|  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 3 | 2019年龙岩市实验学校一般公共预算资金5500万元，其中记入“2050299其他普通教育”科目资金4500万元，其构成为：本次绩效评价资金3500万元和新增一般债列支1000万元，不同来源的资金统一核算，无法从账面直接明确结余资金的归属。
| 组织实施（6分） | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 2 | 2 | 学校根据《龙岩市实验学校财务管理制度》、《高陂镇镇直机关内务管理制度》对资金进行管理；管理制度合法、合规、完整。
|  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 4 | 项目实施遵守相关的管理规定，工程建设项目通过公开招标的方式组织政府采购
过程指标得分 |  |  |  |  | 19 | 12
产出 （40分） | 产出数量 （18分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3 | 3 | 实际完成率97.22% | 97.22%
|  | 计划招生班级数量 | ①一年级计划招生6个班； ②七年级计划招生6个班 | 若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5 | 3 | 一年级实际招生10个班； 七年级实际招生4个班 | 27.78% | 11.11%
|  | 建筑装修完成数量 | 9栋主体建筑完成装修 | 完成9栋得5分，8栋得3分，7栋得1分，其余不得分 | 5 | 5 | 由于相关的手续尚未完成，因此尚未进行验收，但9栋主体建筑实际已全部完成装修并投入使用 | 33.33%
|  | 完成功能楼的建筑 | 完成科学实验楼、艺术楼、图书馆、体育馆的建设 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5 | 4 | 科学实验楼、艺术楼、图书馆已完成建设，体育馆未完成 | 25%
| 产出质量 （18分） | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 | 完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3 | 3 | 质量达标率为100.00% | 100%
|  | 班额适度 | 反映平均每个班的人数，是否存在大班额现象 | 标准班额：每班不超过54人 大班额：班级学生数超过56人； 超大班额：超过66人； 超过56人酌情扣分。 | 5 | 5 | 一年级平均每班50人，七年级平均每班52人，不存在大班额的现象 | 33.33%
|  | 规范办学 | ①是否严格执行收费政策； ②是否存在违规招生和收费的行为； ③是否均衡分班，未设置重点班、快慢班 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5 | 5 | 严格执行收费政策，不存在违规招生及收费的行为，所设班级均为普通版，未设置重点班、快慢班 | 33.33%
|  | 教师结构合理 | ①是否按学校办学规模配齐配足专任教师； ②任教学科与专业背景是否相符或是否完成了相应的转岗培训 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5 | 5 | 按学校办学规模配足配齐专任教师，教师所任教学科与专业背景相符，个别不相符的已完成了相应的转岗培训 | 33.34%
| 产出时效（2分） | 完成及时性 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 计划时间内完成得满分，未完成不得分。 | 2 | 2 | 在2019年9月已完成学校建设并开始招生入学
| 产出成本（2分） | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。 | 2 | 1.5 | 根据项目产出数量和产出质量综合判断项目完成的时效和成本。
产出指标得分 |  |  |  |  | 40 | 36.5
效益 （20分） | 经济效益（2分） | 改善营商环境 | 绩效目标设定：营商环境得到改善，（有积极影响/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 2 | 2 | 99.47%的受访家长认为学校的建设对周围的经济发展有积极作用
| 社会效益（3分） | 周边居民适龄儿童就学环境 | 绩效目标设定：周边居民适龄儿童就学环境得到改善，（明显改善、改善和有所改善的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3 | 3 | 回答明显改善的占56.8%，有所改善的占43.06%，共99.86%，完成绩效目标设定的95% | 56.8%的受访家长认为学校建设明显改善周边适龄儿童的就学环境，43.06%的受访家长认为有所改善
| 环境效益（2分） | 校园环境文化良好 | 绩效目标设定：（回答有校园文化标识、文化长廊或文化墙的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得2分；85%—95%（含90%），得1分；85%以下不得分。 | 2 | 1 | 91.22%的受访家长及87.35%的受访学生表示表示学校校园文化良好，综合得分89.29%
| 可持续影响（3分） | 改善片区教育资源 | 绩效目标设定：（回答明显改善、改善、有所改善的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3 | 3 | 回答明显改善的占62.69%，改善的占17.81%，有所改善的占19.07%，共99.57%，完成绩效目标设定的95%
| 服务对象满意度 （10分） | 学生满意度 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得5分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 5 | 5 | 回答非常满意的占58.23%，满意的36.95%，共占95.18%
|  | 家长满意度 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得5分；90%—95%（含90%），得3分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 5 | 5 | 回答非常满意的占40.25%，满意的52.73%，共占97.98%
效益指标得分 |  |  |  |  | 20 | 19
总分 （S） |  |  |  |  | 100 | 86.5
评价等级 | 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S＜60）

## 指标体系—未评分 (hidden)
附件2
“龙岩市实验学校和永高小学建设” 绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 第三方评价
[6 empty] | 得分 | 得分依据
决策 （21分） | 项目立项（8分） | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5
|  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
| 绩效目标（7分） | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4
|  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3
| 资金投入（6分） | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4
|  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 2
决策指标得分 |  |  |  |  | 21 | 0
过程 （19分） | 资金管理（13分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得4分；90%—95%，得3分；85%—90%，得2分；80%—85%，得1分；其余不得分。 | 4
|  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得4分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。 | 5
|  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4
| 组织实施（6分） | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 2
|  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4
过程指标得分 |  |  |  |  | 19 | 0
产出 （40分） | 产出数量 （18分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3
|  | 计划招生班级数量 | ①一年级计划招生6个班； ②七年级计划招生6个班 | 若有一项不符扣2分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5
|  | 建筑装修完成数量 | 9栋主体建筑完成装修 | 完成9栋得5分，8栋得3分，7栋得1分，其余不得分 | 5
|  | 完成功能楼的建筑 | 完成科学实验楼、艺术楼、图书馆、体育馆的建设 | 完成一项得一分，全部完成得5分 | 5
| 产出质量 （18分） | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 | 完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3
|  | 班级适度 | 反映平均每个班的人数，是否存在大班额现象 | 标准班额：每班不超过54人 大班额：班级学生数超过56人； 超大班额：超过66人； 超过56人酌情扣分。 | 5
|  | 规范办学 | ①是否严格执行收费政策； ②是否存在违规招生和收费的行为； ③是否均衡分班，未设置重点班、快慢班 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5
|  | 教师结构合理 | ①是否按学校办学规模配齐配足专任教师； ②任教学科与专业背景是否相符或是否完成了相应的转岗培训 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5
| 产出时效（2分） | 完成及时性 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 计划时间内完成得满分，未完成不得分。 | 2
| 产出成本（2分） | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。 | 2
产出指标得分 |  |  |  |  | 40 | 0
效益 （20分） | 经济效益（3分） | 改善营商环境 | 绩效目标设定：营商环境得到改善，（有积极影响/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3
| 社会效益（3分） | 周边居民适龄儿童就学环境 | 绩效目标设定：周边居民适龄儿童就学环境得到改善，（明显改善、改善和有所改善的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3
| 环境效益（3分） | 校园环境文化良好 | 绩效目标设定：（回答非常好、很好、好的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得3分；90%—95%（含90%），得2分；90%—85%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3
| 可持续影响（1分） | 改善片区教育资源 | 绩效目标设定：（回答非常好、很好、好的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 未达到95%不得分 | 1
| 服务对象满意度 （10分） | 学生满意度 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 满意度100%，得5分；90%-100%（含90%），得3分；80%-90%（含80%），得1分，80%以下不得分。 | 5
|  | 家长满意度 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 满意度100%，得5分；90%-100%（含90%），得3分；80%-90%（含80%），得1分，80%以下不得分。 | 5
效益指标得分 |  |  |  |  | 20 | 0
总分 （S） |  |  |  |  | 100 | 0
评价等级 | 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S＜60）

## Sheet1 (hidden)
项目资金来源 | 实际投入 | 实际支出 |  |  | 支出完成率 | 依据
|  | 2019年度 | 2020年度 | 支出合计
省级财政专项资金 | 4500000 | 4500000 |  | 4500000 | 100% | 闽财教指[2019]043号
市财政资金 | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 100% | 龙财预[2018]20号，本次审计专项资金
市财政资金 | 5000000 | 3678873.15 | 1321126.85 | 5000000 | 100% | 龙财预[2019]20号
学校自筹资金 | 4803004.59 | 4672869.99 | 130134.6 | 4803004.59 | 100% | 龙财预[2019]20号、龙财预[2019]2号
合 计 | 19303004.59 | 17851743.14 | 1451261.45 | 19303004.59 | 100%

## 指标体系 (2) (hidden)
附件2
“示范性现代职业建设专项资金” 绩效评价指标体系评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分标准 | 分值 | 第三方评价
[6 empty] | 得分 | 得分依据
决策 （21分） | 项目立项（8分） | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 5 | 5 | 项目根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于下达福建省示范性现代职业院校建设工程培育项目院校项目建设规划及任务书的通知》、《福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设任务书》进行立项，符合法律法规及相关政策要求。
|  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3 | 3 | 项目申请、设立过程符合相关要求
| 绩效目标（7分） | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 4 | 所设定目标依据充分，符合客观实际
|  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 3 | 3 | 绩效目标设定的绩效指标可以通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现
| 资金投入（6分） | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 4 | 根据《闽西职业技术学院 福建省示范性现代职业院校建设工程项目资金管理办法》进行预算编制，并经过科学论证
|  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 2 | 2 | 预算资金分配依据充分，额度合理
决策指标得分 |  |  |  |  | 21 | 21
过程 （19分） | 资金管理（13分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得4分；90%—95%，得3分；85%—90%，得2分；80%—85%，得1分；其余不得分。 | 4 | 4 | 资金到位率100%
|  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 资金到位率95%以上（含95%），得5分；90%—95%，得4分；85%—90%，得3分；80%—85%，得2分；75%—80%，得1分；其余不得分。 | 5 | 5 | 预算执行率100%
|  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 4 | 制定《闽西职业技术学院 福建省示范性现代职业院校建设工程项目资金管理办法》，资金拨付有完整的审批程序。
| 组织实施（6分） | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 2 | 2 | 项目已制定相应的财务管理制度，该制度合法、合规。
|  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。 | 4 | 4 | 项目实施遵守相关的管理规定，项目合同书、验收报告等资料完整。
过程指标得分 |  |  |  |  | 19 | 19
产出（40分） | 产出数量（18分） | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3 | 2 | 实际完成率为90.89% | 90.89%
|  | 新增在线开放课程数 | 绩效目标设定：新增在线开放课程数量≥30门 | 完成率95%以上（含95%），得5分；90%—95%%（含90%），得4分；85%—90%（含85%），得3分；80%—85%（含80%），得2分；75%—80%（含75%），得1分，75%以下不得分。 | 5 | 0 | 2019年新增在线开放课程8门 | 8.888%
|  | 新扩建实训室数目 | 绩效目标设定：新扩建实训室数目≥10个 | 新扩建实训室数目10个以上（含10个），得5分；8-9，得4分；6-7.得3分；4-5，得2分；2-3，得1分；其余不得分。 | 5 | 5 | 2019年新建实训室7个，扩建实训室25个 | 42.66%
|  | 学生技能大赛获奖项目数 | 绩效目标设定：学生技能大赛获奖项目数≥50项 | 完成率100%，得5分；95%-100%（含95%），得4分；90%-95%（含90%），得3分，85%—90%（含85%），得2分；80%—85%（含80%）得1分，80%以下不得分。 | 5 | 5 | 学生技能大赛获59项奖励 | 39.34%
| 产出质量（18分） | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。 | 完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。 | 3 | 3 | 质量达标率为100%
|  | 办学条件改善 | 绩效目标设定：（回答明显改善和有所改善的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥85% | 完成率100%，得5分；95%-100%（含95%），得4分；90%-95%（含90%），得3分，85%—90%（含85%），得2分；80%—85%（含80%）得1分，80%以下不得分。 | 5 | 5 | 根据问卷调查结果显示，86.97%的受访师生认为学校办学条件明显改善或有所改善
|  | 省级以上学生技能大赛获奖数量 | 绩效目标设定：省级以上学生技能大赛获奖数量≥50项 | 完成率100%，得5分；95%-100%（含95%），得4分；90%-95%（含90%），得3分，85%—90%（含85%），得2分；80%—85%（含80%）得1分，80%以下不得分。 | 5 | 5 | 获得省级以上学生技能大赛59项
|  | 师资力量提升 | 绩效目标设定：双师素质专任教师比例达到70% | 完成率100%，得5分；95%-100%（含95%），得4分；90%-95%（含90%），得3分，85%—90%（含85%），得2分；80%—85%（含80%）得1分，80%以下不得分。 | 5 | 5 | 2019年双师素质专任教师比例为70.16%
| 产出时效（2分） | 完成及时性 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 计划时间内完成得满分，未完成不得分。 | 2 | 2 | 项目在计划时间内完成
| 产出成本（2分） | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。 | 2 | 2 | 成本节约率为100%
产出指标得分 |  |  |  |  | 40 | 34
效益（20分） | 经济效益（2分） | 社会培训（技术）服务收入 | 绩效目标设定：当期社会培训（技术）服务收入≥120万元 | 完成率90%以上（含90%），得2分；80%-90%（含80%），得1分；80%以下不得分。 | 2 | 2 | 2019年社会培训（技术）服务收入528.59万元
| 社会效益（3分） | 毕业生就业率 | 绩效目标设定：（当期毕业生就业人数/当期毕业人数）*100%≥93% | 完成率90%以上（含90%），即可得分 | 1 | 0 | 2019年毕业生就业率为80.78%
|  | 社会技术服务项目数 | 绩效目标设定：按照实际发生情况进行统计社会技术服务项目数≥400项 | 完成率90%以上（含90%），即可得分 | 1 | 1 | 2019年提供社会技术服务429项
|  | 社会培训人次 | 绩效目标设定：当期社会培训总人次≥25,000次 | 完成率90%以上（含90%），即可得分 | 1 | 1 | 2019年社会培训人次为34920次
| 环境效益（2分） | 良好的学习氛围 | 绩效目标设定：（回答非常好和好的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%≥95% | 服务对象满意度95%以上（含95%），得2分；90%—95%（含90%），得1分；90%以下不得分 | 2 | 0 | 根据问卷调查结果显示，72.65%的师生认为学校整体的学习氛围非常好或好
| 可持续影响（3分） | 教职工发表课题和成果 | 绩效目标设定：教职工发表课题和成果数≥300项 | 完成率100%,得3分；90%—100%（含90%），得2分；80%—90%（含80%），得1分；80%以下不得分 | 3 | 1 | 教职工发表课题和成果共257项
| 服务对象满意度（10分） | 教职工满意率 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 满意度100%，得5分；90%-100%（含90%），得4分；80%-90%（含80%），得3分，70%—80%（含70%），得2分；60%—70%（含60%）得1分，60%以下不得分。 | 5 | 2 | 根据问卷调查结果显示，73.73%的受访教师表示非常满意或满意 | 1、发表论文117篇； 2、立项科研项目132项； 3、专利发明8项 | 257
|  | 学生满意率 | 绩效目标设定：（回答非常满意和满意的问卷数量/参加调查问卷份数）X100%=100% | 满意度100%，得5分；90%-100%（含90%），得4分；80%-90%（含80%），得3分，70%—80%（含70%），得2分；60%—70%（含60%）得1分，60%以下不得分。 | 5 | 2 | 根据问卷调查结果显示，75.9%的受访学生表示非常满意或满意
效益指标得分 |  |  |  |  | 20 | 9
总分 （S） |  |  |  |  | 100 | 83
评价等级 | 优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S＜60）