2020年度企业服务大厅费用项目

第三方绩效评价报告

闽岩弘咨字〔2021〕第020号

龙岩弘业有限责任会计师事务所

2021年12月

目  录

一、项目概况	- 1 -

（一）项目实施背景	- 1 -

（二）项目实施主要依据	- 1 -

（三）项目实施部门基本情况	- 1 -

（四）项目实施情况	- 1 -

二、绩效评价开展情况	- 1 -

（一）前期准备	- 1 -

（二）实施阶段	- 1 -

（三）评价完成阶段	- 1 -

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	- 1 -

四、项目绩效分析	- 1 -

（一）项目决策分析	- 1 -

（二）项目实施过程分析	- 1 -

（三）项目产出分析	- 1 -

（四）项目效益分析	- 1 -

五、存在问题及建议	- 1 -

六、评价结论	- 1 -

七、其他需要说明的问题	- 1 -

2020年度企业服务大厅费用项目

第三方绩效评价报告

为加强财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《龙岩市人民政府办公室转发福建省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（龙政办〔2013〕197号）、《关于转发<福建省省级财政专项资金管理办法>的通知》（龙财预〔2014〕65号）、《关于印发<龙岩市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙财绩〔2015〕23号）、《关于印发<龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙开财〔2017〕220号）的有关规定，我们接受委托对龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）（以下简称“龙岩市经开区”）企业服务中心2020企业服务大厅费用项目（以下简称“项目”）开展绩效评价工作。依据项目实施部门提供的相关资料，通过资料查阅、座谈、现场走访核实、问卷调查等方式，开展绩效评价，形成本报告。

# 一、项目概况

### （一）项目实施背景

根据市委、市政府《关于调整龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）管理体制机制的通知》（岩委[2017]59号）精神，为加快推进龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）投资项目建设工作，更好服务企业发展，逐步实现“区内事区内办结”的目标。2018年5月17日，龙岩市人民政府出具《关于龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）实施一批行政权力和公共服务事项的通知》（龙政综[2018]82号）决定由龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）依法负责实施26项行政权力和公共服务事项，其中13项行政权力和公共服务事项依法委托龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）办理。龙岩市经开区企业服务中心负责筹建企业办事大厅并于2018年6月29日正式挂牌运营，占地面积约3000平方米，旨在为经开区在建项目办理和区内扩建项目提供一条龙服务。

### （二）项目实施主要依据

1.《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅转发〈省机关效能办关于推进行政服务中心标准化建设的意见〉的通知》（闽委办〔2013〕3号）；

2.《关于调整龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）管理体制机制的通知》（岩委[2017]59号）；

3.《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党政联席会议纪要》（〔2018〕11号）；

4.《关于龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）实施一批行政权力和公共服务事项的通知》（龙政综[2018]82号）；

5.《龙岩经开区（高新区）提升营商环境实施细则》；

6.《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局关于2020年部门预算的批复》（龙开财预[2020]1号）。

### （三）项目实施部门基本情况

1.实施部门名称：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）企业服务中心。

2.部门主要职责：负责经开区内企业协调和公共服务工作；参与项目洽谈、为入驻企业协调办理各类行政审批手续；做好项目建设过程中企业相关问题的组织协调工作和各类信息咨询服务；做好区内行政审批事项的梳理承接和集中办理；负责窗口工作人员的综合管理和行政服务中心的标准化、规范化、信息化建设。

### （四）项目实施情况

1.企业服务大厅2020年度运营情况

企业服务大厅作为龙岩市经开区招商引资和企业服务的重要承载平台，大厅的建设能为企业提供高效便捷的服务，是优化企业发展环境、营造投资软环境的重要举措。2020年度企业服务大厅设置税务、市场监管、商务、经发、自然资源、住建、不动产登记、科技、环保共9个项目审批、咨询服务窗口，水务、燃气、电信和供电共4个社会化服务窗口，以及人才房服务1个便民办事窗口。各部门派驻窗口共38人，其中：税务20人，市场监管、商务、经发、自然资源、环保和住建分别派驻2人，实行AB岗制度；水务、不动产、燃气、电信、供电和人才房服务分别派驻1人，截止2020年7月15日，商务、经发、环保和住建四个窗口仅保留1人，其余窗口不变，2020年底窗口人数为34人。

龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）区管理委员会于2020年10月16日印发《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）企业服务大厅改革方案》对企业服务大厅设置进行改革，将大厅分为税务、市场监管、工业项目服务和市政公用服务四个板块，税务、市场监管、市政公用服务维持现状保持不变，工业项目服务改部门派驻为窗口前台综合收件、窗口后台即时审批、全程一站帮办代办模式。大厅改革于2021年5月份完成。

2020年度企业服务大厅不断创新，积极向市委、市政府申请下放权限，积极推动“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作，推动简政放权，进一步深化“放管服”改革工作。截止2020年底，企业服务大厅可办事项共293.00项，其中：即办事项257.00项，占可办事项比例达87.71%，可网办事项289.00项，占可办事项比例达98.63%。2020年度，大厅办件数为235,641.00件，相比2019年度办件数78,251.00件增长201.13%，根据龙岩市行政审批统一平台统计数据，当日办结率达到99.99%，实际办理提速率99.78%。

2.企业服务大厅资金支出情况

2020年度企业服务大厅费用项目年初预算金额为496.00万元，其中180.00万为行政审批系统开发和相应配套设备费，由于2020年系统未开发使用，所以未申请该笔费用。2020年度企业服务中心实际申请的企业服务大厅费用金额（即全年预算金额）为317.00万元，实际支出280.82万元，占实际申请金额比例为88.59%。2020年度项目资金情况详见下表：

表1 2020年度企业服务大厅费用项目资金情况表

金额单位：人民币万元

| 序 号 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初预算 | 496.00 | 龙开财预[2020]1号 |
| 2 | 全年预算 | 317.00 | 实际申请金额 |
| 3 | 实际到位 | 317.00 |  |
| 4 | 实际支出 | 280.82 |  |
| 4-1 | 其中：大厅租金 | 250.26 | 费用归属期：2019年10月-2020年10月 |
| 4-2 | 大厅物业费 | 16.29 |  |
| 4-3 | 大厅水电费 | 9.26 |  |
| 4-4 | 宣传及办事材料印刷费 | 2.85 |  |
| 4-5 | 人才房评估费 | 1.37 |  |
| 4-6 | 其他费用 | 0.79 |  |

## 二、绩效评价开展情况

### （一）前期准备

1.成立绩效评价项目工作小组；

2.组织评价小组人员进行学习，了解相关的文件政策；

3.与龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）企业服务中心相关人员进行沟通，了解评价项目的基本情况，进行基础材料的收集；

4.制定评价方案。

### （二）实施阶段

对收集的基础资料进行审查核实，并根据项目具体情况到现场进行勘察，通过向相关人员进行询问了解业务操作流程、大厅管理等相关情况，对实施过程中发现的问题进行沟通核实，最终对收集到的数据和资料进行汇总和分析，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法对评价项目绩效目标实现程度等绩效情况进行全面定量定性分析和综合评价，并形成初步结论向被评价单位进行反馈。

### （三） 评价完成阶段

被评价单位对初步评价结果进行反馈后，经双方核实确认无误后形成最终评价报告。

## 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

绩效评价指标体系的评价指标及权重主要基于《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）附件4-2《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》，并结合2020年度企业服务大厅费用项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向进行设置。本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对2020年度企业服务大厅费用项目所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对2020年度企业服务大厅费用项目专项资金的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。具体绩效评价指标体系、评价标准详见后附评价表。

## 四、项目绩效分析

本次评价对象为龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）2020年度企业服务大厅费用项目，评价类型为“事后评价”。注重对项目实施完之后，将项目设定的目标和实际取得的效果进行对照分析，总结经验和不足，并将评价结果作为今后规范项目后续实施的重要依据和参考。

### （一）项目决策分析

该指标主要从项目目标、决策过程、资金投入三个方面考核项目资金投入的科学合理性、项目总体目标及目标指标设置的明确性以及预算编制的科学性、合理性，指标分值20分，评价得分17.5分。具体分值设置和得分情况如下：

表4-1 项目决策指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标 | 6 | 5 |
|  | 决策过程 | 6 | 6 |
|  | 资金投入 | 8 | 6.5 |
| 合计 |  | 20 | 17.5 |

1.项目目标。该指标分值6分，得分5分。

（1）总体目标设置：根据专项资金绩效目标申报表，项目设置的总体目标为“争取市对开发区绩效考评满分”，经了解，龙岩市机关效能建设领导小组办公室每年会对龙岩市经开区整体进行绩效考评，大厅设置该总体目标与企业服务大厅的工作内容相关，根据2020年度市对龙岩市经开区绩效考评成绩表显示2020年度市对企业服务中心的考核评分为29.16分（总分30分），设置该总体目标符合正常的水平。

（2）绩效目标指标设置：设置了产出、效益和满意度指标。其中：①产出指标中数量目标/全年目标值为累计完成办件数约40,000.00件，低于2019年完成的办件数量为78,251.00件，此处扣0.5分；②产出指标中质量目标只设置服务窗口指标，缺少与日常考评直接相关的其他指标，如事项网办率、办件及时率等相关指标，此处扣0.5分。

2.决策过程。该指标分值6分，得分6分。

企业服务大厅的筹建事宜于2018年经龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）党政联席会议表决通过，旨在为经开区内在建项目办理和区内扩建项目提供一条龙服务。2020年度企业服务大厅费用项目支出内容主要为大厅日常运营开支，项目符合相关政策、发展规划以及部门职责。

3.资金投入。该指标分值8分，得分6.5分。

（1）预算编制： 企业服务大厅费用项目2020年度年初预算金额为496.00万元，其中180.00万为行政审批系统开发和相应配套设备费，由于2020年系统未开发使用，所以未申请该笔费用。2020年度大厅实际申请金额为317.00万元，实际支出280.82万元，占全年预算金额比例为88.59%，基本完成了年初设定的绩效目标，但是部分明细项目存在预算金额和本年实际支出金额差额较大的现象，如：水电费预算支出19.38万元，实际支出9.26万元；宣传费8.00万元，实际支出2.85万元；服装费预算7.20万元，实际未支出。 此处扣1分。

（2）资金分配：2020年度大厅费用部分明细费用支出预算金额与实际支出金额差异较大主要是在该项明细支出分配预测不够精准导致，此处扣0.5分。

### （二）项目实施过程分析

该指标主要从项目资金到位、资金管理和组织实施三个方面考核项目资金收支情况以及组织实施情况，指标分值25分，评价得分24分，具体分值设置和得分情况如下：

表4-2 实施过程指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施过程 | 资金到位 | 6 | 6 |
|  | 资金管理 | 8 | 8 |
|  | 组织实施 | 11 | 10 |
| 合计 |  | 25 | 24 |

1.资金到位。指标分值6分，评价得分6分。

该指标主要从资金到位率和到位时效两个方面考核项目资金的到位情况。根据《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政局关于2020年部门预算的批复》龙开财预[2020]1号，2020年度企业服务大厅费用预算批复金额为496.00万元，后续实际申请拨付及批复资金为317.00万元，实际到位资金317.00万元，占实际批复资金总额的100%，资金及时到位。

2.资金管理。该指标分值8分，评价得分8分。

该指标主要从资金使用和财务管理两个方面考核项目资金的资金管理和使用情况。经获取财务管理制度文件并对2020年度企业服务大厅支出相关财务资料进行检查，2020年度大厅各项支出基本能按照财务管理制度进行支出，会计设置专项科目进行核算并做到专款专用。

3.组织实施。该指标分值11分，评价得分10分。

该指标主要从组织机构设置和管理制度两个方面考核项目企业服务大厅日常管理情况。 2020年度企业服务中心能够根据自身情况科学、合理地设置内部组织机构，并对大厅管理方面制定了《龙岩经开区（高新区）企业服务大厅标准汇编》《龙岩经开区（高新区）企业服务大厅各管理工作组工作职责》等各项制度，制度制定较为健全。但是在制度执行方面存在以下问题：①经了解，2020年窗口驻派人员与工资挂钩部分的绩效考核权仍在驻派单位，大厅对其日常工作情况有进行考评，但考评结果未能与工资绩效直接挂钩，导致日常考评效果不够显著，此处扣0.5分；②档案管理方面，大厅有专门的档案室并由专人保管，但是在检查过程中部分业务档案未能及时放置档案室存放，存在档案遗失的风险，此处扣0.5分。

### （三）项目产出分析

该指标主要从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核项目实施的产出情况，指标分值35分，评价得分32分。具体分值设置和得分情况如下：

表4-3  产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 13 | 12 |
|  | 产出时效 | 9 | 9 |
|  | 产出成本 | 8 | 6 |
| 合计 |  | 35 | 32 |

1.产出数量。该指标分值5分，评价得分5分。

该指标主要从大厅2020年度办件数量相比预期的完成情况和相比往年办件数量的增长情况考核大厅的办件情况。根据大厅提供资料显示： 2019年办件数为78,251.00件，2020年办件数为235,641.00件，相比2019年度的办件数78,251.00件提高 201.13%。

2.产出质量。该指标分值13分，评价得分12分。

（1）服务窗口。该指标分值8分，得分7分。

经检查大厅提供的各项检查、总结资料，并与大厅相关人员进行沟通核实，2020年度大厅存在以下问题：①部分窗口驻派人员较缺乏（AB岗制度要求每个窗口必须驻派两名，实际部分窗口只驻派1名人员），大厅窗口的正常运行受到影响，此项扣1分；②硬件设施方面，大厅缺少叫号系统和评价系统，影响大厅办事的秩序和质量评价，此项扣1分；③大厅改革之前未实行代办员制度，因大厅人员配置较不合理导致无法对企业的需求提供精准的服务，此项扣1分。以上合计扣3分。

2020年度大厅针对存在的问题制定了相应的改革方案，实行“一窗通办、全程代办”的服务模式并在2021年进行有效实施，同时还推出了工业项目“拿地即开工”管理新模式，并在经开区内推广实施，有效地提升了大厅的政务服务水平，以上两项合计加分2分。

（2）事项网办率。该指标分值5分，得分5分。

根据企业服务大厅提供资料显示，截止2020年底，企业服务大厅可办事项共293项，可网办事项289项，占可办事项总数比例达到98.63%，事项网办率较高。

3.产出时效。该指标分值9分，评价得分9分。

该指标主要从窗口办件及时性方面考核大厅服务质量。根据龙岩市行政审批统一平台2020年1月-2020年12月红旗窗口评比统计表显示：2020年度即办事项当日办结率达到99.99%、实际办件提速率为99.78%，受理事项当年办结率为99.99%，好评率100%。

4.产出成本。该指标分值8分，评价得分6分。

该指标主要从实际到位资金的支出完成情况考核大厅支出的及时性，根据提供资料显示，2020年实际申请及下达资金317.00万元，实际支出金额为280.82万元，整体支出完成率为88.59%，部分明细项目存在预算金额和本年实际支出金额差额较大的现象，根据评分标准，此处得6分。

### （四）项目效益分析

该指标主要从项目实施效益和服务满意度两个三级指标考核项目实施所产生的社会效益、可持续性效益以及大厅服务质量情况，本次评价主要采用成本效益分析法、因素分析法及公众评判法进行综合评判。指标分值20分，评价得分20分，具体分值设置和得分情况如下：

表4-4  效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 项目效果 | 20 | 20 |
| 合计 |  | 20 | 20 |

1.实施效益。该指标分值10分，评价得分10分。

该指标主要从项目实施的社会效益、可持续性效益和好差评情况三个方面考核项目实施所产生效果情况。

（1）社会效益。该指标分值4分，得分4分。

全区现有工贸企业约400多家，其中规模以上企业66家，上市企业7家。2020年度企业服务大厅设置税务、市场监管、商务、经发、自然资源、住建、不动产登记、科技、环保共9个项目审批、咨询服务窗口，为经开区内企业的日常业务办理提供了全面便捷的服务。企业服务大厅同时也设置了水务、燃气、电信和供电4个社会化窗口以及人才房服务1个便民办事窗口，为开发区内民众生活提供便利条件。

（2）可持续性效益。该指标分值4分，得分4分。

根据市委、市政府《关于调整龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）管理体制机制的通知》（岩委[2017]59号）精神，企业服务大厅的设立和实施有助于加快推进龙岩经济技术开发区（龙岩高新技术产业园）投资项目建设工作，更好服务企业发展，实现“区内事区内办结”的目标。企业服务大厅自设立以来不断自我优化和改革创新，2020年度针对大厅存在的各项问题推出大厅改革方案，实行“一窗通办，全程代办”的服务模式，为开发区内所有在建项目所涉及的权限范围内全部审批服务事项和公共服务事项等提供帮办、代办服务，同时也推出工业项目“拿地即开工”的行政审批速度新模式，极大提升了项目建设效率，同时也加快推进区内企业的发展速度。

（3）好差评情况。该指标分值2分，得分2分。

根据企业服务大厅提供的2020年度事项办理满意度统计表并通过福建省人民政府网2020年度全市福建省网上办事大厅“好差评”服务评价情况统计数据进行核实，2020年度企业服务大厅服务得到办事人员的广泛认可，根据数据显示好评率达到100%。

2.服务满意度。指标分值10分，评价得分10分。

（1）问卷满意度调查。该指标分值5分，得分5分。

评价小组于2021年12月通过网络调查方式随机对55个现场办事人员进行发放调查问卷，问卷主要从企业服务大厅环境、窗口人员的服务质量和业务能力、大厅的行政效能及整体服务等方面进行调查，具体调查情况如下：

①大厅环境满意度。从大厅的整体环境、配套设施、政策宣传和窗口办公环境的整洁度四个方面对大厅环境的满意度进行调查，具体调查结果如下图：

图1  大厅环境满意度情况

②窗口工作人员服务质量满意度。从大厅的仪容仪表着装、服务态度和办事规范性三个方面对窗口工作人员服务质量满意度进行调查，具体调查结果如下图：

图2  窗口工作人员服务质量满意度情况

③窗口工作人员的业务能力满意度。本次调查从办件效率、业务熟悉度、解决问题的及时性和准确度四个方面对窗口工作人员的业务能力满意度进行调查，具体调查结果如下图：

图3  窗口工作人员服务质量满意度情况

④企业服务大厅的行政效能满意度。通过对大厅审批效率、办事时限、服务指引、咨询导办四个方面对大厅的行政效能满意度进行调查，具体调查结果如下图：

图4   企业服务大厅的行政效能满意度情况

⑤服务大厅的整体服务满意度。通过对大厅的整体服务情况进行总体评价考察服务大厅的整体服务水平，具体调查结果如下图：

图5  服务大厅的整体服务满意度情况

⑥企业服务大厅服务的便捷性。通过与大厅建设前后办理业务情况进行对比考察大厅的设立是否给人们办理业务带来更多便利，具体调查结果如下图：

图6  服务大厅设立是否带来更多便利

（2）投诉情况。该指标分值5分，得分5分。

2020年度大厅在网上办事系统和其他办事材料中均有注明投诉电话，经与大厅人员了解投诉情况，2020年度企业服务大厅整体服务质量较好，未出现办事人员投诉情况。

# 五、存在问题及建议

（一）项目决策方面存在的问题和建议

1.绩效目标指标设置方面，根据专项资金绩效目标申报表，项目产出数量指标/全年目标为办件数量40,000.00件，低于2019年办件总数；产出质量指标只设置了服务窗口指标。

建议:大厅能结合国家的政策、企业需求、大厅职能和战略目标及以往运营情况进行科学、合理地设置绩效目标指标，尽量从各个角度选择细化、量化的目标指标，以便能保质保量完成期初设定的绩效目标。

2.预算编制方面，2020年度大厅实际申请金额为317.00万元，实际支出280.82万元，占全年预算金额比例为88.59%，基本完成了年初设定的绩效目标，但是部分明细项目预算金额和实际支出金额相差较大。

建议:大厅能结合往期支出情况对各项明细费用支出金额进行分析预测，科学、合理地编制预算，把资金用在刀刃上，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）项目实施过程方面存在的问题和建议

制度执行方面，2020年大厅考核无法与窗口人员工资绩效挂钩，对其的日常考评效果不够显著，在业务档案管理方面存在部分档案未及时放档案室保管的现象。

建议:在窗口人事管理方面，大厅应该增加对窗口人员工资绩效的考核权限，从而增强大厅考评制度的执行效果；在档案管理方面，应该及时将业务档案放置档案管理室，确保各项业务档案妥善保管。

（三）项目产出方面存在的问题和建议

窗口服务方面，2020年度大厅在工作人员配置、硬件设施配备和服务精准到位方面存在一定的瑕疵。

建议：因2020年度企业服务大厅存在的问题推出大厅改革方案进行整改并在2021年进行实施，建议后续积极跟进问题整改情况，确保各项问题的整改措施能有效执行，从而提升大厅的服务质量。

# 六、评价结论

2020年度企业服务大厅费用项目绩效目标完成情况较好，绩效评价得分93.5分，评价等级“优秀”，一级指标具体得分情况详见下表：

表6-1  绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 17.5 |
| 过程 | 25 | 24 |
| 产出 | 35 | 32 |
| 效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 93.5 |

根据上表，项目评价得分率较高为93.5%，扣分项失分8.5分，加分项得2分，相抵之后失分6.5分。扣分原因主要为：（1）项目决策方面，绩效目标指标设置、资金预算的编制和分配不够科学、合理，合计扣2.5分；（2）项目过程方面，管理制度执行有效性方面不够到位，合计扣1分；（3）项目产出方面，部分明细项目资金的支出率较低，扣2分；服务窗口指标中人员分工、服务精准度及大厅设备配置方面不够合理、到位，合计扣3分。同时，2020年度大厅也在不断优化管理模式：2020年度针对存在的问题制定了大厅改革方案，实行“一窗通办、全程代办”的服务模式并在2021年进行有效实施，同时还推出了工业项目“拿地即开工”管理新模式，并在经开区内推广实施，有效地提升了大厅的政务服务水平，以上两项合计加分2分。

# 七、其他需要说明的问题

本次评价实施过程中发现2021年推行大厅改革方案之后部分办公场所被空置出来，因空置场所面积较大，建议实施部门对空置部分进行长远规划，从而有效节约大厅成本开支。

龙岩弘业有限责任会计师事务所

2021年12月10日

附件1：

评价组团队配置情况表

| 姓 名 | 执业资格 | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 林根才 | 中国注册会计师 注册税务师 | 负责报告的审核和质量控制 |
| 温 园 | 中国注册会计师 资产评估师 | 负责现场的沟通，资料审核，以及报告撰写 |
| 连银泷 | 税务师 | 现场资料审核 |
| 章婧滢 | 初级会计师 | 现场资料审核 |