2020年度研发经费项目

第三方绩效评价报告

闽岩弘咨字〔2021〕第021号

龙岩弘业有限责任会计师事务所

2021年12月

目  录

一、项目概况	- 1 -

（一）项目实施背景	- 1 -

（二）项目实施主要依据	- 1 -

（三）项目实施部门基本情况	- 1 -

（四）项目实施情况	- 1 -

二、绩效评价开展情况	- 1 -

（一）前期准备	- 1 -

（二）实施阶段	- 1 -

（三）评价完成阶段	- 1 -

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	- 1 -

四、项目绩效分析	- 1 -

（一）项目决策分析	- 1 -

（二）项目实施过程分析	- 1 -

（三）项目产出分析	- 1 -

（四）项目效益分析	- 1 -

五、存在问题及建议	- 1 -

六、评价结论	- 1 -

2020年度研发经费项目

第三方绩效评价报告

为加强财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《龙岩市人民政府办公室转发福建省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（龙政办〔2013〕197号）、《关于转发<福建省省级财政专项资金管理办法>的通知》（龙财预〔2014〕65号）、《关于印发<龙岩市财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙财绩〔2015〕23号）、《关于印发<龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）财政支出绩效评价管理办法>的通知》（龙开财〔2017〕220号）的有关规定，我们接受委托对龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）（以下简称“龙岩经开区”）科技局2020研发经费项目（以下简称“项目”）开展绩效评价工作。依据项目实施部门提供的相关资料，通过资料查阅、座谈、现场走访核实、问卷调查等方式，开展绩效评价，形成本报告。

# 一、项目概况

### （一）项目背景

为深入贯彻党的十九大精神，大力实施创新驱动发展战略，加快推进创新型省份建设，提升高新技术企业培育发展水平,福建省人民政府发布《关于进一步推进创新驱动发展七条措施的通知》（闽政[2018]19号），激励企业加大研发投入，实施创新驱动发展战略，进一步引导企业加大研发投入，力争“十四五”期间全省研发经费内部支出年增长20%以上，促进产业转型升级，加快建设创新型省份。龙岩高新区以“发展高科技、实现产业化”为目标，以培育高新技术企业和新兴产业集群为重点，以推动科技创新为抓手，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，努力将开发区建设成为省内一流的创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。

### （二）项目实施主要依据

1.《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）的通知》（闽政[2017]8号）；

2.《福建省人民政府关于进一步推进创新驱动发展七条措施的通知》（闽政[2018]19号）；

3.《福建省企业研发经费分段补助实施细则（修订）的通知》（闽科计[2018]14号）；

4.《龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）关于2020年度部门预算的批复》。

### （三）项目实施部门基本情况

1.实施部门名称：龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）科技局。

2.部门主要职责：负责制定经开区、高新区科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；推进区内科技创新和科技服务体系建设；协助企业做好重点科技攻关项目立项、实施跟踪管理与服务工作；负责高新技术产品、高新技术企业和市级以上重点实验室资格认定的申报与协调管理工作；负责引进国内外高新技术成功、科技企业、高校科研院所及分支机构，促进科技成功孵化与转化；负责区内知识产权管理工作。

### （四）项目实施情况

### 1.项目资金情况

2020年度研发经费项目年初预算金额为1,200.00万元，批复资金为1,200.00万元，实际到位资金为1,026.01万元（根据龙岩经开区财政局实际拨付给获补企业补助资金确定），实际支出金额为1,026.01万元，预算执行率为85.50%，支出完成率为100%。2020年度项目资金情况详见下表：

表1 2020年度研发经费项目资金情况表

金额单位：人民币万元

| 序 号 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初预算 | 1,200.00 | 龙开财预[2020]1号 |
| 2 | 全年预算 | 1,200.00 | 实际申请金额 |
| 3 | 实际到位 | 1,026.01 | 以实际支出金额确定 |
| 4 | 实际支出 | 1,026.01 |  |
| 4-1 | 其中：2018年度福建省企业研发经费分段补助（清算） | 806.01 | 支出时间为：2020年1月 |
| 4-2 | 新龙马N1类商用平台化车研发费用补助 | 200.00 | 支出时间为：2020年9月 |
| 4-3 | 福建省龙腾汽车研究院基本运营管理经费（第一批） | 20.00 | 支出时间为：2020年10月 |

2.各支出明细项目情况

（1）2018年度福建省企业研发经费分段补助（清算）项目

根据《福建省企业研发经费分段补助实施细则（修订）的通知》（闽科计[2018]14号），该项目主要补助对象为福建省内设立的规模以上企业和规模以下高新技术企业（补助年度企业研究经费内部支出达到50万元），按照实施细则规定给与企业研发经费投入基础补助（分为5%、4%和2%三个补助比例）和增长额补助（6%的补助比例），补助资金由省、设区市、县（市、区）按3:3:4比例分级承担。

根据龙岩经开区财政局、科技局发布《关于下达福建省企业研发经费投入2018年度补助（清算）的通知》（龙开财[2020]7号），龙岩经开区内企业获得2018年度福建省企业研发经费分段补助（清算）总额为2,015.08万元，根据承担比例，龙岩经开区承担补助资金为806.03万元，本次实际拨付2018年度福建省企业研发经费分段补助（清算）资金806.01万元。

（2）新龙马N1类商用平台化车研发费用补助项目

本次拨付新龙马N1类商用平台化车研发费用补助200.00万元，该资金用于补助福建新龙马汽车股份有限公司N1类商用平台化车研发项目（以下简称“N1类项目”），N1类项目于2019年11月立项并于当年12月获得批准，总投资6,674.00万元，N1类项目基于新龙马汽车现有车型平台改制，开发1.8T、2.5T、3.5T轻微卡车型，以满足细分市场需求，在一定程度上填补了福建省N1类商用平台化车的空白。截止2020年12月，N1类项目已经进行试生产并对生产线设备进行改造升级。

（3）福建省龙腾汽车研究院基本运营管理经费（第一批）项目

本次拨付管理经费20.00万元，该资金用于支付龙岩市数创科技有限公司管理福建省龙腾汽车研究院第一批基本管理经费。

龙岩市数创科技有限公司于2020年8月与龙岩经开区管理委员会签订委托运营管理协议，托管期限为2020年8月17日至2021年8月16日，委托基本管理经费总额为47.50万元。根据协议，龙岩市数创科技有限公司需完成引入专业科技资源、组织创新创业活动、推动科技项目策划和实施、引入第三方科技服务以及提升载体管理水平等各项任务目标。根据提供资料显示，截止2020年12月，龙岩市数创科技有限公司已完成协议中列明各项的阶段性任务目标。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）前期准备

1.成立绩效评价项目工作小组；

2.组织评价小组人员进行学习，了解相关的文件政策；

3.与龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）科技局相关人员进行沟通，了解评价项目的基本情况，进行基础材料的收集；

4.制定评价方案。

### （二）实施阶段

对收集的基础资料进行审查核实，并根据项目具体情况到现场进行勘察，通过向相关人员进行询问了解业务操作流程、大厅管理等相关情况，对实施过程中发现的问题进行沟通核实，最终对收集到的数据和资料进行汇总和分析，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法对评价项目绩效目标实现程度等绩效情况进行全面定量定性分析和综合评价，并形成初步结论向被评价单位进行反馈。

### （三） 评价完成阶段

被评价单位对初步评价结果进行反馈后，经双方核实确认无误后形成最终评价报告。

## 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

绩效评价指标体系的评价指标及权重主要基于《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）附件4-2《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》，并结合2020年度研发经费项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向进行设置。本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对2020年度研发经费项目所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对2020年度研发经费项目专项资金的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。具体绩效评价指标体系、评价标准详见后附评价表。

## 四、项目绩效分析

本次评价对象为龙岩经开区2020年度研发经费项目，评价类型为“事后评价”。注重对项目实施完之后，将项目设定的目标和实际取得的效果进行对照分析，总结经验和不足，并将评价结果作为今后规范项目后续实施的重要依据和参考。

### （一）项目决策分析

该指标主要从项目目标、决策过程、资金投入三个方面考核项目资金投入的科学合理性、项目总体目标及目标指标设置的明确性以及预算编制的科学性、合理性，指标分值20分，评价得分17.5分。具体分值设置和得分情况如下：

表4-1 项目决策指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标 | 6 | 5.5 |
|  | 决策过程 | 6 | 6 |
|  | 资金投入 | 8 | 6 |
| 合计 |  | 20 | 17.5 |

1.项目目标。该指标分值6分，评价得分5.5分。

（1）绩效目标设置。该指标分值3分，评价得分3分。

根据专项资金绩效目标申报表，项目设置的绩效目标为“研发经费分段补助申报成功率达100%，能够及时下拨补助奖励”，经了解，2020年度研发经费项目主要支出项目为研发经费分段补助项目，设置该总体绩效目标与实际的工作内容相关，目标设置也符合正常的水平，得分3分。

（2）绩效目标指标设置。该指标分值3分，评价得分2.5分。

项目设置了产出、效益和满意度三项绩效目标指标，指标设置较细化、量化、清晰，但是在设置社会效益指标三级指标时只设置“为企业提供申报咨询服务”未能全面反映项目实施所产生的社会效益，在效益指标设定时可增加企业研发投入、科技成果、科技人员变化情况以及企业对研发经费分段补助政策的评价等方面的指标，从不同维度综合分析项目实施所产生的社会效益，此处扣0.5分，得分2.5分。

2.决策过程。该指标分值6分，评价得分6分。

项目主要根据《福建省人民政府关于进一步推进创新驱动发展七条措施的通知》（闽政[2018]19号）、《福建省企业研发经费分段补助实施细则（修订）的通知》（闽科计[2018]14号）等相关政策进行实施，项目符合相关政策、发展规划以及部门职责，项目的申报和批复符合相关的管理办法，得分6分。

3.资金投入。该指标分值8分，评价得分6分。

2020年度研发经费项目年初批复预算金额为1,200.00万元，该预算金额主要依据2018年度研发经费分段补助额进行预测。根据2019年11月份公示的补助通知，企业研发投入2018年度清算补助经费为2,015.08万元，按照龙岩经开区承担的比例40%计算得出的补助总额约为806.00万元，2020年研发经费预算申请资金为1,200.00万元，与公示通知上列明龙岩经开区应承担的补助经费806.00万元差异较大，超出比例为48.88%，此处扣2分，得分6分。

### （二）项目实施过程分析

该指标主要从项目资金管理和组织实施两个方面考核项目资金收支情况以及项目组织实施情况，指标分值20分，评价得分18分，具体分值设置和得分情况如下：

表4-2 实施过程指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目过程 | 资金管理 | 10 | 9 |
|  | 组织实施 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 20 | 19 |

1.资金管理。指标分值10分，评价得分9分。

该指标主要从项目预算执行率、资金拨付、资金使用及财务管理四个方面考核项目资金管理情况。

（1）预算执行率。该指标分值3分，评价得分2分。

2020年度研发经费预算批复金额1,200.00万元，实际支出金额为1,026.01万元，预算执行率为85.50%。经检查，实际支出总额1,026.01万元中806.01万元为2018年度研发经费分段补助（清算）资金支出，其余两个支出项目为新龙马N1类商用平台化车研发费用补助和福建省龙腾汽车研究院基本运营管理经费（第一批）项目，该两个项目为年中调整增加的支出项目，支出金额合计220.00万元，调整增加支出项目后资金结余173.99万元，占预算金额的14.50%，根据评分标准，此项扣1分，得分2分。

（2）资金拨付。该指标分值3分，评价得分3分。

2020年度研发经费项目主要支出项目为2018年度研发经费分段补助（清算）806.01万元，龙岩市财政局及科学技术局于2019年12月30日发布下达福建省企业2018年研发经费分段补助（清算）的通知，龙岩经开区科技局于2020年1月15日发布下达龙岩经开区所属企业获得2018年度研发经费分段补助的通知并于当月19日拨付补助款，款项拨付较及时。其余两个年中调整增加的支出项目合计拨付资金220.00万元，经查阅项目资金拨付审批及协议等相关资料，该两项调整增加的项目资金均能及时拨付给企业，得3分。

（3）资金使用。该指标分值2分，评价得分2分。

经查阅资金支出相关资料，2020年度研发经费项目三个支出明细项目在资金支出时均有下达补助通知，支出审批程序合规，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金以及超标准开支的情况，得2分。

（4）财务管理。该指标分值2分，评价得分2分。

实施部门在财务方面有制定相应的财务管理制度，经对2020年度研发经费支出相关财务资料进行检查，2020年度研发经费项目资金均由龙岩经开区财政局直接拨付给获补企业，各项支出均能按照财务管理制度及专项资金相关政策规定进行列支，会计设置专项科目进行核算并做到专款专用，得2分。

2.组织实施。该指标分值10分，评价得分10分。

2020年度研发经费项目有专门的人员负责安排实施，项目主要根据研发经费相关的政策及会议纪要文件要求进行实施，在实施过程中，大额支出项目会根据实际情况制定相应申报项目填报细则并提供相应的咨询服务，项目实施保障性程度较高，得10分。

### （三）项目产出分析

该指标主要从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核项目实施的产出情况，指标分值30分，评价得分30分。具体分值设置和得分情况如下：

表4-3  产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 6 | 6 |
|  | 产出质量 | 12 | 12 |
|  | 产出时效 | 6 | 6 |
|  | 产出成本 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 30 | 30 |

1.产出数量。该指标分值6分，评价得分6分。

根据绩效目标申报表，2020年度研发经费项目绩效目标指标中产出数量指标为申报企业数量20家，实际申报企业数量为27家（含福建省龙腾汽车研究院基本运营管理经费项目资金拨付企业龙岩市数创科技有限公司），得分6分。

2.产出质量。该指标分值12分，评价得分12分。

（1）申报成功率。该指标分值6分，评价得分6分。

数量方面，2020年度研发经费项目资金申报企业数量为27家（含龙岩市数创科技有限公司），取得研发经费项目资金补助的企业数量为27家，申报成功率为100%。

金额方面，2020年度企业申请研发经费项目补助资金总额为2,277.35万元（含省级及市级财政部门承担的补助资金），实际取得补助资金为2,235.08万元（含省级及市级财政部门承担的补助资金），实际补助资金占申请补助资金总额比率为98.14%。

综上，从企业获补数量及获补金额两个维度进行综合考评，2018年度研发经费项目企业申报成功率较高，申报补助金额大部分已得到补助，得6分。

（2）咨询服务情况。该指标分值6分，评价得分6分。

经调查，实施部门在企业申报研发经费项目时均能提供相应的咨询指导服务，一般通过电话、微信或提供企业项目相关的填报细则等方式进行指导。本次绩效评价随机抽取20家获得2018年度研发经费分段补助（清算）的企业对龙岩经开区科技局咨询服务情况进行调查，根据调查数据，被调查企业对实施部门提供的咨询服务满意度较高，表示满意的企业数量占比为100%，得6分。

3.产出时效。该指标分值6分，评价得分6分。

该指标主要体现项目实施部门开展组织申报工作的及时性。经核实，实施部门在组织实施2020年度研发经费项目时能及时发布申报通知，并在规定的申报期内指导企业完成申报工作。得6分。

4.产出成本。该指标分值6分，评价得分6分。

2020年度研发经费项目实际支出为1,026.01万元，实际到位1,026.01万元（根据龙岩经开区财政局拨付企业资金确定），支出完成率为100%，得6分。

### （四）项目效益分析

该指标主要从项目产生的社会效益、可持续性效益及满意度情况三个三级指标综合考察项目的实施效果，本次评价主要采用因素分析法及公众评判法进行综合评价。指标分值30分，评价得分26.5分，具体分值设置和得分情况如下：

表4-4  效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 项目效果 | 30 | 26.5 |
| 合计 |  | 30 | 26.5 |

1.社会效益。该指标分值16分，评价得分12.5分。

本次绩效评价通过随机抽取20家获补企业进行问卷调查，通过设定不同的问卷内容了解企业取得资金补助后在研发投入、科研人员、科技成果和研发设备投入等方面的变化情况，同时问卷也设置了研发补助政策及研发投入对获补企业发展影响等内容，从各个维度综合考评2020年度研发经费项目所带来的社会效益，具体调查情况如下：

（1）相比2019年度，2020年研发经费投入有增长的企业数量占比情况。调查结果显示研发经费投入增长的企业数量占比一般，比率为75%，根据评分标准扣1分，得1分。

图1  2020年研发经费投入有所增长的企业数量占比情况

（2）相比2019年度，2020年度科研人员数量增长的企业数量占调查企业总数量比率。调查结果显示研发人员数量增长的企业数量占比较低，比率为55%，根据评分标准扣2分，不得分。

图2  2020年科研人员数量有所增长的企业数量占比情况

（3）相比2019年度，2020年度科技成果数量增长的企业数量占调查企业总数量比率。调查结果显示2020年度科技成果数量增加的企业数量占比较高，比率为100.00%，根据评分标准，得2分。

图3  2020年科技成果数量有所增长的企业数量占比情况

（4）相比2019年度，2020年度研发固定资产投资总额增长的企业数量占调查企业总数量比率。调查结果显示研发固定资产投资总额有增长的企业数量占比为90.00%，根据评分标准扣0.5分，得1.5分。

图4  2020年研发固定资产有所增长的企业数量占比情况

（5）研发经费补助政策及企业研发投入给企业带来的效益情况

根据调查结果显示，大部分企业认为研发经费补助政策及企业研发投入对企业发展及创新升级等方面具有一定的助力作用，具体调查问卷统计情况如下：

表2  研发经费补助政策及企业研发投入给企业带来的影响调查情况表

| 序号 | 问题内容 | 回答“是”的企业数量占比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研发经费的持续投入是否有利于提升企业竞争力？ | 100% |
| 2 | 企业研发经费补助政策能否有助于推动企业创新发展，促进转型升级？ | 100% |
| 3 | 政府对企业进行研发经费补助的政策是否能提高企业加大投入研发力度的积极性？ | 100% |
| 4 | 研发经费补助等优惠政策，是否有助于减轻企业负担，充沛企业流动资金？ | 100% |

此外，2020年度研发经费项目年中调整增加的两个支出项目，即：新龙马N1类商用平台化车研发费用补助项目和福建省龙腾汽车研究院基本运营管理经费（第一批）项目，该两个项目也给龙岩经开区内企业的创新提升和区内产业发展带来一定的助力作用，其中：①新龙马N1类商用平台化车研发费用补助项目基于新龙马汽车现有车型平台改制，开发1.8T、2.5T、3.5T轻微卡车型，以满足细分市场需求，在一定程度上填补了福建省N1类商用平台化车的空白；②福建省龙腾汽车研究院基本运营管理经费（第一批）项目旨在引入专业科技资源、组织创新创业活动、推动科技项目策划和实施、引入第三方科技服务以及提升载体管理水平，该项目涉及企业较多，在完成阶段性任务目标的同时也在不断提升收益企业的科技创新水平和政府部门的科技服务能力。

2.可持续效益。指标分值8分，评价得分8分。

自十九大以来，国家大力实施创新驱动发展战略，加快推进创新型省份建设，提升高新技术企业培育发展水平,福建省人民政府于2018年度发布《关于进一步推进创新驱动发展七条措施的通知》，激励企业加大研发投入，实施创新驱动发展战略，进一步引导企业加大研发投入，促进产业转型升级。研发经费补助类项目作为福建省实施鼓励企业加大研发投入的重要战略规划项目，其补助对象为福建省内设立的规模以上企业和规模以下高新技术企业，覆盖面广、普惠性强。根据调查问卷情况，100%的调查对象认为研发经费补助相关政策有助于减轻企业研发投入负担、推动企业创新发展，促进企业转型升级，2020年度研发经费项目旨在补助企业的研发经费投入成本，该项目的实施不仅减轻了研发投入企业的经济负担并助推企业创新发展，而且有助于龙岩经开区早日实现“发展高科技、实现产业化”的发展目标。

3.满意度。该指标分值6分，评价得分6分。

（1）企业对研发经费补助政策的满意度。该指标分值3分，得分3分。

通过对2020年度研发经费项目产生的社会效益评价情况可以看出，调查对象对政府实施的研发经费补助政策满意度较高，得3分。

（2）企业对实施部门开展组织申报研发经费补助工作的满意度。该指标分值3分，得3分。

通过调查问卷结果显示，20家被调查对象均表示2020年度研发经费补助项目实施部门能及时发布宣传企业研发经费补助的政策、补助标准、补助申报通知，明确申报截止日期、申报条件和申报材料，并企业申报研发经费项目时能提供相应的咨询服务，对其组织企业申报研发经费补助项目的工作满意度较高，得3分。

图5  组织申报企业研发经费补助申报工作的满意度情况

# 五、存在问题及建议

（一）项目决策方面存在的问题和建议

1.项目目标设置方面存在的问题：绩效目标指标/社会效益指标只设置“为企业提供申报咨询服务”指标，作为省级项目的执行部门提供申报咨询服务是重要的基础工作，但仅设置效益指标用来考核项目的实施效益不能客观反映项目所带来的社会效益。

建议:结合项目实施的最终将要达成的效益进行考虑，科学、合理地设置社会效益绩效指标，建议可增加被调查企业研发投入、科技成果、科技人员及研发设备等变化情况指标，或增加企业对研发经费项目产生效益情况的评价方面的内容，以便从不同维度综合判断项目所产生的效益情况。

2.资金投入方面存在的问题：预算编制方面不够科学、合理。

建议：强化预算管理，加强资金预算支出的管控意识，在编制项目资金预算时应该对项目预计支出情况进行摸底调查，根据实际需要科学、合理地编制资金预算。同时财政部门在审核部门预算时应该关注项目预算编制的合理性，按照项目年度需求合理安排资金，提高财政资金的使用效益。

（二）项目实施过程方面存在的问题和建议

资金管理方面，2020年度研发经费项目预算资金执行率水平有待提升。

建议:在编制项目预算时，对预计支出的各项明细项目应该进行充分调查和论证，科学、合理地编制项目资金预算，并制定相应的支出计划，在中期发现项目前期预算偏高时可以及时对资金预算情况进行调整。

（三）项目产出方面存在的问题和建议

社会效益方面存在的问题：根据调查问卷统计结果，20家被调查的获补企业中，2020年度研发投入总额有增长的企业占75%，2020年度科技人员数量有增长的企业占55%，2020年度研发设备有增长的企业占比90%，以上各项调查结果显示2020年度研发经费项目在带动企业加大研发投入和科技人员培养方面产生的效果不够明显。

建议：实施部门深入企业调查分析企业在加大研发投入和科技人员培养等方面所面临的各种阻力，积极引导企业努力克服在科技创新过程中碰到的各项问题，并加大对各企业的创新辅导和政策支持，提升企业的研发投入积极性。

# 六、评价结论

2020年度研发经费项目绩效目标完成情况较好，绩效评价得分93分，评价等级“优秀”，一级指标具体得分情况详见下表：

表6-1  绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 17.5 |
| 过程 | 20 | 19 |
| 产出 | 30 | 30 |
| 效益 | 30 | 26.5 |
| 合计 | 100 | 93 |

根据上表，项目评价得分率较高为93%，扣分7分。扣分原因主要为：（1）项目决策方面，在绩效目标指标设置时及预算编制方面不够科学、合理，合计扣分2.5分；（2）项目实施过程方面，实际支出额与预算计划安排资金支出额存在一定的差距，扣1分；（3）项目效益方面，根据问卷调查结果，2020年度研发经费项目受益企业在研发投入方面积极性不够高涨，项目实施带来的社会效益未能达到预期水平，扣3.5分。

龙岩弘业有限责任会计师事务所

2021年12月10日

附件1：

评价组团队配置情况表

| 姓 名 | 执业资格 | 本次负责工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 郑建平 | 中国注册会计师 资产评估师 | 负责报告的审核和质量控制 |
| 温 园 | 中国注册会计师 资产评估师 | 负责现场的沟通，资料审核 |
| 连银泷 | 评估师 | 现场资料收集、撰写报告 |
| 华菊兰 | / | 现场资料收集 |