## 封面
工程审核书
建设单位： | 龙岩市吉城建设发展有限公司
工程名称： | 动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 213004 | 元
送审造价： | 214195 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026-04-22

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 214195 | 213004 | 796 |  |  | -1191
合 计 |  | 214195 | 213004 | 796 |  |  | -1191

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 安装工程 | 199722 | 198861 | 718 |  |  | -861
2 | 土建部分 | 14473 | 14143 | 78 |  |  | -330
合 计 |  | 214195 | 213004 | 796 |  |  | -1191

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 196206 | 195528 | -678
1.1 | 线路工程 | 184061 | 183669 | -392
1.2 | 装置性材料 | 11081 | 10795 | -286
1.3 | 装置性材料(含税包干) | 1064 | 1064
2 | 措施项目费 | 1006 | 938 | -68
2.1 | 总价措施项目费 | 1006 | 938 | -68
2.1.1 | 安全文明施工费 | 770 | 718 | -52
2.1.2 | 其他总价措施费 | 159 | 148 | -11
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 77 | 72 | -5
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 2510 | 2395 | -115
3.1 | 暂列金额 | 2510 | 2395 | -115
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 199722 | 198861 | -861
单位工程审核汇总表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 单项工程 土建部分 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 13654 | 13343 | -311
1.1 | 箱变基础 4000*2100*1900(H)) | 12516 | 12207 | -309
1.2 | N1-1（6m） | 1138 | 1136 | -2
2 | 措施项目费 | 136 | 133 | -3
2.1 | 总价措施项目费 | 136 | 133 | -3
2.1.1 | 安全文明施工费 | 80 | 78 | -2
2.1.2 | 其他总价措施费 | 48 | 47 | -1
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 8 | 8
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 683 | 667 | -16
3.1 | 暂列金额 | 683 | 667 | -16
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 14473 | 14143 | -330

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
线路工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 (1)欧式箱式 (2)SCB14-250KVA (3)250 (4)10/0.4KV (5)高压进线柜1台，变压器出线柜1台，低压进线柜1台，低压馈线柜1台，低压电容柜1台 (6)基础另计 | 台 | 1 | 161927.78 | 161927.78 | 1 | 161108.61 | 161108.61 | -819.17
1.1 | 30402086T | 欧式箱式变电站安装 SCB14-250KVA | 座 | 1 | 161927.78 | 161927.78 | 1 | 161108.61 | 161108.61 | -819.17
2 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)组合型成套箱式变电站系统调试 (2)变压器容量≤315kV·A | 系统 | 1 | 2802.19 | 2802.19 | 1 | 2802.19 | 2802.19
2.1 | 30417158 | 组合型成套箱式变电站系统调试(变压器容量≤315kV·A) | 座 | 1 | 2802.19 | 2802.19 | 1 | 2802.19 | 2802.19
3 | 030410003002 | 导线架设 (1)丘陵地 (2)架空绝缘铝绞线 (3)AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.204 | 11209.27 | 2286.69 | 0.204 | 11209.27 | 2286.69
3.1 | 30411255T | 绝缘铝绞线架设 AC10kV,JKLYJ,50 丘陵条件下施工 | km | 0.204 | 11209.27 | 2286.69 | 0.204 | 11209.27 | 2286.69
4 | 030410004010 | 杆上设备 (1)交流避雷器 (2)AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不 | 组 | 1 | 648.06 | 648.06 | 1 | 648.06 | 648.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 167664.72 |  |  | 166845.55 | -819.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
带间隙 (3)丘陵地 (4)材料另计
4.1 | 30411307T | 配电设备安装(避雷器10kV) 丘陵条件下施工 | 组 | 1 | 648.06 | 648.06 | 1 | 648.06 | 648.06
5 | 030410004011 | 杆上设备 (1)10kV三相隔离开关 (2)630A，20kA，手动双柱立开式，不接地 (3)丘陵地 (4)材料另计 | 组 | 1 | 743.67 | 743.67 | 1 | 743.67 | 743.67
5.1 | 30411303T | 配电设备安装(隔离开关) 丘陵条件下施工 | 组 | 1 | 743.67 | 743.67 | 1 | 743.67 | 743.67
6 | 030410004012 | 杆上设备 (1)高压接地挂环 (2)丘陵地 (3)材料另计 | 组 | 1 | 26.99 | 26.99 | 1 | 26.99 | 26.99
6.1 | 30411316T | 接地环及绝缘护罩安装(接地环) 丘陵条件下施工 | 组 | 1 | 26.99 | 26.99 | 1 | 26.99 | 26.99
7 | 030410001014 | 电杆组立 (1)锥形水泥杆，非预应力，整根杆 (2)12m，190mm，M (3)丘陵地 (4)坚土 (5)拉线盘400*800*200（材料另计） (6)LX-80拉线一组（材料另计） | 基 | 1 | 3302.22 | 3302.22 | 1 | 3308.97 | 3308.97 | 6.75
7.1 | 30411041T | 施工定位(单杆) 丘陵条件下施工 | 基 | 1 | 143.38 | 143.38 | 1 | 143.38 | 143.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 4072.88 |  |  | 4079.63 | 6.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.2 | 30411171T | 混凝土杆组立(混凝土 整根式杆长≤13m) 丘陵条件下施工 | 基 | 1 | 3004.47 | 3004.47 | 1 | 3011.22 | 3011.22 | 6.75
7.3 | 30411202T | 拉线制作与安装(普通拉线 截面≤120mm2) 丘陵条件下施工 | 根 | 1 | 110.69 | 110.69 | 1 | 110.69 | 110.69
7.4 | 30411206T | 拉线制作与安装(拉线保护管) 丘陵条件下施工 | 根 | 1 | 43.68 | 43.68 | 1 | 43.68 | 43.68
8 | 030410002002 | 横担组装 (1)高压横担（材料另计） (2)丘陵地 | 组 | 3 | 48.83 | 146.49 | 3 | 48.83 | 146.49
8.1 | 30411218T | 10kV及以下横担安装(铁、木横担 单根) 丘陵条件下施工 | 组 | 3 | 48.83 | 146.49 | 3 | 48.83 | 146.49
9 | 030409001007 | 接地极 (1)JDS-4000 (2)镀锌圆钢 (3)接地极 (4)坚土 | 根 | 1 | 64.84 | 64.84 |  |  |  | -64.84
9.1 | 30410055T | 接地极（板）制作与安装(圆钢接地极 坚土) | 根 | 1 | 64.84 | 64.84 |  | 64.84 |  | -64.84
10 | 030409001009 | 接地极 (1)JDZ-2500 (2)镀锌角钢 (3)接地极 (4)坚土 | 根 | 3 | 92.52 | 277.56 | 5 | 92.52 | 462.6 | 185.04
10.1 | 30410053 | 接地极（板）制作与安装(角钢接地极 坚土) | 根 | 3 | 92.52 | 277.56 | 5 | 92.52 | 462.6 | 185.04
11 | 030409002009 | 接地母线 (1)热镀锌扁钢 -50×5 (2)镀锌扁钢 (3)接地母线 | m | 12 | 39.2 | 470.4 | 18 | 42.67 | 768.06 | 297.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 959.29 |  |  | 1377.15 | 417.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)室外
11.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 12 | 39.2 | 470.4 |  | 39.2 |  | -470.4
11.2 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m |  |  |  | 18 | 42.67 | 768.06 | 768.06
12 | 030408003008 | 电缆保护管 (1)PVC管（材料另计） (2)φ20 (3)电缆保护管 (4)沿电杆敷设 | m | 3 | 48.46 | 145.38 | 3 | 48.46 | 145.38
12.1 | 30409056T | 地上铺设(沿电杆敷设 硬塑料管直径≤80mm) | 根 | 1 | 145.38 | 145.38 | 1 | 145.38 | 145.38
13 | 030408003010 | 电缆保护管 (1)镀锌钢管（材料另计） (2)DN150 (3)电缆保护管 (4)沿电杆敷设 | m | 3 | 75.59 | 226.77 | 3 | 75.59 | 226.77
13.1 | 30409055T | 地上铺设(沿电杆敷设 钢管直径＞80mm) | 根 | 1 | 226.77 | 226.77 | 1 | 226.77 | 226.77
14 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV22-10KV-3*70 (2)铜芯 (3)电力电缆 (4)10KV (5)室外 (6)平地 | m | 25 | 290.14 | 7253.5 | 25 | 290.19 | 7254.75 | 1.25
14.1 | 30409139T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-10KV-3*70 室外敷设 | m | 25 | 290.14 | 7253.5 | 25 | 290.19 | 7254.75 | 1.25
15 | 030408006007 | 电力电缆头 (1)电缆截面≤70mm2 (2)冷缩式铜芯电力电缆头 | 个 | 1 | 755.8 | 755.8 | 1 | 756.51 | 756.51 | 0.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 8381.45 |  |  | 8383.41 | 1.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)室内 (4)YJV22-10KV-3*70 (5)10KV
15.1 | 30409253T | 10kV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2) | 个 | 1 | 755.8 | 755.8 | 1 | 756.51 | 756.51 | 0.71
16 | 030408006008 | 电力电缆头 (1)电缆截面≤70mm2 (2)冷缩式铜芯电力电缆头 (3)室外 (4)YJV22-10KV-3*70 (5)10KV | 个 | 1 | 935.65 | 935.65 | 1 | 936.6 | 936.6 | 0.95
16.1 | 30409265T | 10kV以下室外冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2) | 个 | 1 | 935.65 | 935.65 | 1 | 936.6 | 936.6 | 0.95
17 | 030414002003 | 送配电装置系统 (1)输电线路调试(10kV及以下输电线路整套启动调试) | 系统 | 1 | 2046.77 | 2046.77 | 1 | 2046.77 | 2046.77
17.1 | 30417194 | 输电线路调试(10kV及以下输电线路整套启动调试) | 条 | 1 | 2046.77 | 2046.77 | 1 | 2046.77 | 2046.77
装置性材料 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
18 | 030400000001 | 装置性材料 (1)装置性材料（工程量按实计算） (2)铝包钢绞线,JLB20A,80 (3)水泥制品,拉盘 400×800×200 (4)交流避雷器 AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙（3个为1组） (5)10kV三相隔离开关 630A，20kA，手动双柱立开式，不接地 (6)交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/1 | 项 | 1 | 11080.89 | 11080.89 | 1 | 10794.74 | 10794.74 | -286.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 14063.31 |  |  | 13778.11 | -285.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
46,255,320 (7)线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534 (8)拉线绝缘子 JH10-120，复合型绝缘子 (9)耐张线夹-楔型绝缘 NXL-2 (10)设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-2A (11)接续金具-异型并沟线夹，JBL-16-120 (12)接续金具-接地线夹 JDL-50-240 (13)联结金具-直角挂板 Z-7 (14)联结金具-球头挂环 Q-7 (15)联结金具-碗头挂板 WS-7 (16)联结金具-U型挂环 U-10 (17)联结金具-延长环 PH-10 (18)拉线金具-UT型线夹 NUT-2 (19)拉线金具-锲型线夹 NX-2 (20)电缆接线端子 铜铝过渡,50mm2,单孔 (21)电缆保护管 PVC，Φ20 (22)拉线保护套 φ32*2000+地锚φ110*1000 (23)DA-2杆头成套铁件 梢径190 (24)拉线棒,φ22,2700mm,双耳 (25)布电线 BV，铜，4，1 (26)避雷引流线 布电线，BV，铜，35，1 (27)设备固定架成套铁附件 FD(SBJ)/19,分断隔离开关,梢径190,单杆单回
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(28)拉线抱箍成套铁附件 LB2-200,—8×80,D200,0°,加强型 (29)镀锌钢管 DN150 (30)布电线 BVR-120 (31)铜接线端子 DT-120 (32)电缆标志桩 (33)防火堵料 (34)U型抱箍 φ150 -6×60 (35)U型抱箍 φ300 (36)U型抱箍 φ320 (37)U型抱箍 φ340 (38)扁铁抱箍 φ50 -5×50 (39)电缆固定横担 Φ50-167 (40)接线端子DL-35 (41)镀锌螺栓 M16×45单帽 (42)线路紧固件，热镀锌双头螺栓M16×120mm (43)灭火器 3kg
18.1 | 301BC001 | 铝包钢绞线,JLB20A,80 | t | 0.03 | 18947.01 | 568.41 | 0.03 | 18947.01 | 568.41
18.2 | 301BC002 | 水泥制品,拉盘 400×800×200 | 块 | 2 | 126.99 | 253.98 | 2 | 126.99 | 253.98
18.3 | 301BC003T | 交流避雷器 AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙（3个为1组） | 组 | 1 | 423.92 | 423.92 | 1 | 364.61 | 364.61 | -59.31
18.4 | 301BC004 | 10kV三相隔离开关 630A，20kA，手动双柱立开式，不接地 | 台 | 1 | 1620.83 | 1620.83 | 1 | 1394 | 1394 | -226.83
18.5 | 301BC005 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146,255,320 | 片 | 15 | 88.02 | 1320.3 | 15 | 88.02 | 1320.3
18.6 | 301BC006 | 线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534 | 只 | 6 | 111.18 | 667.08 | 6 | 111.18 | 667.08
18.7 | 301BC007 | 拉线绝缘子 JH10-120，复合型绝 | 只 | 2 | 41.82 | 83.64 | 2 | 41.82 | 83.64
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
缘子
18.8 | 301BC008 | 耐张线夹-楔型绝缘 NXL-2 | 付 | 6 | 35.94 | 215.64 | 6 | 35.94 | 215.64
18.9 | 301BC009 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-2A | 付 | 6 | 22.61 | 135.66 | 6 | 22.61 | 135.66
18.10 | 301BC010 | 接续金具-异型并沟线夹，JBL-16-120 | 付 | 15 | 19.96 | 299.4 | 15 | 19.96 | 299.4
18.11 | 301BC011 | 接续金具-接地线夹 JDL-50-240 | 付 | 3 | 27.95 | 83.85 | 3 | 27.95 | 83.85
18.12 | 301BC012 | 联结金具-直角挂板 Z-7 | 只 | 6 | 19.96 | 119.76 | 6 | 19.96 | 119.76
18.13 | 301BC013 | 联结金具-球头挂环 Q-7 | 只 | 6 | 13.31 | 79.86 | 6 | 13.31 | 79.86
18.14 | 301BC014 | 联结金具-碗头挂板 WS-7 | 只 | 6 | 22.61 | 135.66 | 6 | 22.61 | 135.66
18.15 | 301BC015 | 联结金具-U型挂环 U-10 | 只 | 2 | 17.29 | 34.58 | 2 | 17.29 | 34.58
18.16 | 301BC016 | 联结金具-延长环 PH-10 | 只 | 2 | 9.3 | 18.6 | 2 | 9.3 | 18.6
18.17 | 301BC017 | 拉线金具-UT型线夹 NUT-2 | 付 | 2 | 53.22 | 106.44 | 2 | 53.22 | 106.44
18.18 | 301BC018 | 拉线金具-锲型线夹 NX-2 | 付 | 6 | 35.26 | 211.56 | 6 | 35.26 | 211.56
18.19 | 301BC019 | 电缆接线端子 铜铝过渡,50mm2,单孔 | 只 | 11 | 5.21 | 57.31 | 11 | 5.21 | 57.31
18.20 | 301BC020 | 电缆保护管 PVC，Φ20 | m | 3 | 1.54 | 4.62 | 3 | 1.54 | 4.62
18.21 | 301BC021 | 拉线保护套 φ32*2000+地锚φ110*1000 | 个 | 2 | 25.78 | 51.56 | 2 | 25.78 | 51.56
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18.22 | 301BC022 | DA-2杆头成套铁件 梢径190 | 套 | 1 | 468.92 | 468.92 | 1 | 468.92 | 468.92
18.23 | 301BC023 | 拉线棒,φ22,2700mm,双耳 | 根 | 2 | 131.48 | 262.96 | 2 | 131.48 | 262.96
18.24 | 301BC024 | 布电线 BV，铜，4，1 | m | 15 | 4.4 | 66 | 15 | 4.4 | 66
18.25 | 301BC025 | 避雷引流线 布电线，BV，铜，35，1 | m | 15 | 40.44 | 606.6 | 15 | 40.44 | 606.6
18.26 | 301BC026 | 设备固定架成套铁附件 FD(SBJ)/19,分断隔离开关,梢径190,单杆单回 | 套 | 1 | 380.38 | 380.38 | 1 | 380.38 | 380.38
18.27 | 301BC027 | 拉线抱箍成套铁附件 LB2-200,—8×80,D200,0°,加强型 | 套 | 2 | 61.51 | 123.02 | 2 | 61.51 | 123.02
18.28 | 301BC028 | 镀锌钢管 DN150 | m | 3 | 98.3 | 294.9 | 3 | 98.3 | 294.9
18.29 | 301BC029 | 布电线 BVR-120 | m | 12 | 139.53 | 1674.36 | 12 | 139.53 | 1674.36
18.30 | 301BC030 | 铜接线端子 DT-120 | 个 | 8 | 18.17 | 145.36 | 8 | 18.17 | 145.36
18.31 | 301BC031 | 电缆标志桩 | 块 | 2 | 43.73 | 87.46 | 2 | 43.73 | 87.46
18.32 | 301BC032 | 防火堵料 | t | 0.02 | 7290.5 | 145.81 | 0.02 | 7290.12 | 145.8 | -0.01
18.33 | 301BC033 | U型抱箍 φ150 -6×60 | 付 | 3 | 3.18 | 9.54 | 3 | 3.18 | 9.54
18.34 | 301BC034 | U型抱箍 φ300 | 付 | 1 | 12.15 | 12.15 | 1 | 12.15 | 12.15
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18.35 | 301BC035 | U型抱箍 φ320 | 付 | 1 | 12.74 | 12.74 | 1 | 12.74 | 12.74
18.36 | 301BC036 | U型抱箍 φ340 | 付 | 1 | 13.35 | 13.35 | 1 | 13.35 | 13.35
18.37 | 301BC037 | 扁铁抱箍 φ50 -5×50 | 付 | 3 | 0.74 | 2.22 | 3 | 0.74 | 2.22
18.38 | 301BC038 | 电缆固定横担 Φ50-167 | 套 | 3 | 38.84 | 116.52 | 3 | 38.84 | 116.52
18.39 | 301BC039 | 接线端子DL-35 | 只 | 5 | 2.28 | 11.4 | 5 | 2.28 | 11.4
18.40 | 301BC040 | 镀锌螺栓 M16×45单帽 | 件 | 12 | 1.28 | 15.36 | 12 | 1.28 | 15.36
18.41 | 301BC041 | 线路紧固件，热镀锌双头螺栓M16×120mm | 件 | 12 | 1.86 | 22.32 | 12 | 1.86 | 22.32
18.42 | 301BC044 | 灭火器 3kg | 只 | 2 | 58.43 | 116.86 | 2 | 58.43 | 116.86
装置性材料(含税包干) | [10 empty] | 分项工程(17安装)
19 | 030400000002 | 装置性材料 (1)装置性材料（工程量按实计算） (2)站名牌 50×35cm不锈钢板制作,并带有国家电网标志 (3)安全标识牌子 200×160mm“禁止烟火” (4)高压接地短路线 JDX1-10 接地线25平，接地线3×1.5+2.5 (5)高压试验笔 (伸缩式,声光型验电笔) (6)灭火器标示牌 | 项 | 1 | 1064 | 1064 | 1 | 1064 | 1064
|  | 本页小计： |  | 57.31: 1064; 57.31: 1064
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)绝缘手套 (8)绝缘鞋
19.1 | 301BC042 | 站名牌 50×35cm不锈钢板制作,并带有国家电网标志 | 块 | 1 | 210 | 210 | 1 | 210 | 210
19.2 | 301BC043 | 安全标识牌子 200×160mm“禁止烟火” | 块 | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40
19.3 | 301BC045 | 高压接地短路线 JDX1-10 接地线25平，接地线3×1.5+2.5 | 组 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450
19.4 | 301BC046 | 高压试验笔 (伸缩式,声光型验电笔) | 支 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150
19.5 | 301BC047 | 灭火器标示牌 | 块 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
19.6 | 301BC048 | 绝缘手套 | 双 | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 | 92
19.7 | 301BC049 | 绝缘鞋 | 双 | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 | 92
土建部分 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
箱变基础 4000*2100*1900(H)) | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 010101004002 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 28.664 | 7.05 | 202.08 | 28.664 | 7.02 | 201.22 | -0.86
20.1 | 10101030T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 1.433 | 61.29 | 87.83 | 1.433 | 61.29 | 87.83
20.2 | 10101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 27.231 | 4.2 | 114.37 |  | 4.38 |  | -114.37
20.3 | 10101055 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 11: 27.231; 5.21: 4.16; 57.31: 113.28 | 113.28
21 | 010103001009 | 回填方 (1)密实度要求:按设计要求 | m3 | 10.688 | 9.73 | 103.99 | 10.688 | 9.73 | 103.99
|  | 本页小计： |  | 57.31: 306.07; 57.31: 305.21 | -0.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:达到设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填
21.1 | 10101103 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 10.688 | 9.73 | 103.99 | 10.688 | 9.73 | 103.99
22 | 010103002009 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:10km | m3 | 16.379 | 27.83 | 455.83 | 16.379 | 28.89 | 473.19 | 17.36
22.1 | 10101075 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 16.379 | 3.05 | 49.96 | 16.379 | 3.22 | 52.74 | 2.78
22.2 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 16.379 | 24.78 | 405.87 | 16.379 | 25.67 | 420.45 | 14.58
23 | 010501006002 | 设备基础 (1)箱变基础（L=4000mm、B=2100mm），具体详施工图 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10现拌砌筑水泥砂浆、烧结煤矸石普通砖 (3)垫层、基础材质及厚度:100厚C20非泵送商品混凝土垫层 (4)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖及盖座（两盖） 750*1000（重量：120kg） (5)铸铁爬梯 (6)箱变基础内侧粉刷10mm1:2.5水泥砂浆面层 (7)箱变基础外侧外露地面部分粉刷10mm1:2.5水泥砂浆面层 (8)C25非泵送商品混凝土压顶 | 座 | 1 | 6280.89 | 6280.89 | 1 | 5956.89 | 5956.89 | -324
23.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 | 1.124 | 563.34 | 633.19 |  | 538.13 |  | -633.19
|  | 本页小计： |  | 57.31: 6736.72; 57.31: 6430.08 | -306.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
23.2 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 | 11: 1.124; 5.21: 532.02; 57.31: 597.99 | 597.99
23.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 5.518 | 558.89 | 3083.96 | 5.038 | 558.25 | 2812.46 | -271.5
23.4 | 40106028T | C25压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.941 | 677.27 | 637.31 | 0.941 | 670.67 | 631.1 | -6.21
23.5 | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 20.91 | 33.47 | 699.86 | 20.61 | 33.43 | 688.99 | -10.87
23.6 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1 | 1226.57 | 1226.57 | 1 | 1226.35 | 1226.35 | -0.22
24 | 010807003002 | 金属百叶窗 (1)不锈钢细目钢丝网 | m2 | 0.4 | 43.19 | 17.28 | 0.4 | 43.19 | 17.28
24.1 | B-001T | 不锈钢细目钢丝网 | m2 | 0.4 | 43.19 | 17.28 | 0.4 | 43.19 | 17.28
25 | 040901009009 | 预埋铁件 (1)材料品种:角钢 (2)材料规格:50*5 | t | 0.011 | 8929.18 | 98.22 | 0.011 | 8932.28 | 98.26 | 0.04
25.1 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t | 0.011 | 8929.18 | 98.22 | 0.011 | 8932.28 | 98.26 | 0.04
26 | 040503003002 | 金属支架制作、安装 (1)铁构件 制作、安装 每件重1kg以上 (2)角钢50*5 | t | 0.029 | 14874.83 | 431.37 | 0.029 | 14904.83 | 432.24 | 0.87
26.1 | 40901043 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 制作 每件重1kg以上) | kg | 29.029 | 10.98 | 318.74 | 29.029 | 11.01 | 319.61 | 0.87
26.2 | 40901044 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 安装 每件重1kg以上) | kg | 29.029 | 3.88 | 112.63 | 29.029 | 3.88 | 112.63
27 | 040901009010 | 预埋铁件 (1)材料品种:槽钢 (2)材料规格:10# | t | 0.122 | 9068.03 | 1106.3 | 0.122 | 9068.03 | 1106.3
|  | 本页小计： |  | 57.31: 1653.17; 57.31: 1654.08 | 0.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
27.1 | 40901045T | 铁构件制作安装及箱、盒制作(基础槽钢 制作) | m | 12.2 | 68.38 | 834.24 | 12.2 | 68.38 | 834.24
27.2 | 40901046 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(基础槽钢 安装) | m | 12.2 | 22.3 | 272.06 | 12.2 | 22.3 | 272.06
28 | 030409001008 | 接地极 (1)材质:热镀锌角钢 (2)规格:L50*5*2500 (3)名称:接地极 (4)土质:坚土 | 根 | 14 | 90.09 | 1261.26 | 14 | 90.09 | 1261.26
28.1 | 30410053T | 接地极（板）制作与安装(角钢接地极 坚土) | 根 | 14 | 90.09 | 1261.26 | 14 | 90.09 | 1261.26
29 | 030409002008 | 接地母线 (1)规格: -50×5 (2)材质:热镀锌接地扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 (5)含开挖及回填 | m | 60 | 25.94 | 1556.4 | 60 | 25.94 | 1556.4
29.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 60 | 25.94 | 1556.4 | 60 | 25.94 | 1556.4
30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢筋 (2)钢筋规格:Φ8 | t | 0.012 | 5540.78 | 66.49 | 0.012 | 5470.31 | 65.64 | -0.85
30.1 | 10105065T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.012 | 5540.78 | 66.49 | 0.012 | 5470.31 | 65.64 | -0.85
31 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:二级钢 (2)钢筋规格:HRB400Φ16 | t | 0.024 | 4976.44 | 119.43 | 0.024 | 4903.08 | 117.67 | -1.76
31.1 | 10105068 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.024 | 4976.44 | 119.43 | 0.024 | 4903.08 | 117.67 | -1.76
32 | 030414011002 | 接地装置 (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 816.84 | 816.84 | 1 | 816.84 | 816.84
|  | 本页小计： |  | 57.31: 3820.42; 57.31: 3817.81 | -2.61
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
32.1 | 30410086 | 接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 816.84 | 816.84 | 1 | 816.84 | 816.84
N1-1（6m） | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 010101003002 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 2.424 | 7.9 | 19.15 | 2.424 | 6.84 | 16.58 | -2.57
33.1 | 10101018T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 0.121 | 57.75 | 6.99 | 0.121 | 57.75 | 6.99
33.2 | 10101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 | 2.303 | 5.28 | 12.16 |  | 5.5 |  | -12.16
33.3 | 10101055 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 11: 2.303; 5.21: 4.16; 57.31: 9.58 | 9.58
34 | 010501001002 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.24 | 425.32 | 102.08 | 0.24 | 419.22 | 100.61 | -1.47
34.1 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) 排水井渠、管道垫层设计不需要找坡 | m3 | 0.24 | 425.32 | 102.08 |  | 425.35 |  | -102.08
34.2 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 | 11: 0.24; 5.21: 419.22; 57.31: 100.61 | 100.61
35 | 010103001010 | 回填方 (1)中粗砂 (2)符合设计要求 | m3 | 2.078 | 106.7 | 221.72 | 2.078 | 106.7 | 221.72
35.1 | 10101099T | 回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) | m3 | 2.078 | 106.7 | 221.72 | 2.078 | 106.7 | 221.72
36 | 010103002010 | 余方弃置 | m3 | 2.424 | 24.78 | 60.07 | 2.424 | 25.67 | 62.22 | 2.15
|  | 本页小计： |  | 57.31: 403.02; 57.31: 401.13 | -1.89
分部分项工程量清单审核书
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 57.31: 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 11: 审前造价; 11: 审后造价 | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)三类土 (2)10km (3)含装车
36.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 2.424 | 24.78 | 60.07 | 2.424 | 25.67 | 62.22 | 2.15
37 | 030408003009 | 电缆保护管 (1)材质:MPP150*12 (2)名称:电缆排管 (3)敷设方式:埋地 (4)管枕 | m | 6 | 96.57 | 579.42 | 6 | 96.57 | 579.42
37.1 | 30409037T | 硬塑(UPVC)管铺设(外径≤150mm) | m | 6 | 93.14 | 558.84 | 6 | 93.14 | 558.84
37.2 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 | 3 | 6.85 | 20.55 | 3 | 6.85 | 20.55
38 | 030409002010 | 接地母线 (1)规格: -50×5 (2)材质:热镀锌接地扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 (5)含开挖及回填 | m | 6 | 25.94 | 155.64 | 6 | 25.94 | 155.64
38.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 6 | 25.94 | 155.64 | 6 | 25.94 | 155.64
|  | 本页小计： |  | 57.31: 735.06; 57.31: 735.06
|  | 合 计： |  | 57.31: 209860.11; 57.31: 208871.22 | -988.89

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
线路工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
装置性材料 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
装置性材料(含税包干) | [10 empty] | 分项工程(17安装)
土建部分 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
箱变基础 4000*2100*1900(H)) | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
N1-1（6m） | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 850 | 796 | -54
2 | 其他总价措施费 | 207 | 195 | -12
3 | 扬尘污染防治措施费 | 85 | 80 | -5
合 计 |  | 1142 | 1071 | -71

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3193 | 3062
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 3193 | 3062 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第1页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 9160.11 |  |  |  | 9210.99
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 1.529 | 3.072 | 4.7 | 1.529 | 3.09 |  | 4.72
2 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 30.48 | 3.072 | 93.64 | 30.48 | 3.09 |  | 94.18
3 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.025 | 3025 | 74.42 | 0.025 | 2967 |  | 72.99
4 | 01030001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 1.955 | 4.72 | 9.23 | 1.955 | 4.72 |  | 9.23
5 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.29 | 4.72 | 1.37 | 0.29 | 4.72 |  | 1.37
6 | 01090050 | 镀锌圆钢 | Φ10～25 | kg | 8.04 | 3.96 | 31.84 | 8.04 | 3.96 |  | 31.84
7 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 2.673 | 3.173 | 8.48 | 2.673 | 3.173 |  | 8.48
8 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.012 | 3173 | 38.84 | 0.012 | 3117 |  | 38.15
9 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 172.55 | 3.874 | 668.46 | 4.94 | 3.874 |  | 19.14
10 | 01130230 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 3.089 | 3.874 | 11.97 | 3.089 | 3.874 |  | 11.97
11 | 01190020 | 槽钢 10# | 综合 | m | 12.81 | 30.72 | 393.52 | 12.81 | 30.72 |  | 393.52
12 | 01290140 | 钢板 | δ2-3 | kg | 1.22 | 3.218 | 3.93 | 1.22 | 3.218 |  | 3.93
13 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 7.403 | 3.218 | 23.82 | 7.403 | 3.218 |  | 23.82
14 | 01470020 | 铝绑线 | Φ3.2 | m | 27.396 | 0.43 | 11.78 | 27.396 | 0.43 |  | 11.78
15 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.35 | 48.67 | 17.03 | 0.35 | 48.67 |  | 17.03
16 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.025 | 3.23 | 0.08 | 0.025 | 3.23 |  | 0.08
17 | 02130010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg | 0.48 | 59.48 | 28.55 | 0.48 | 59.48 |  | 28.55
18 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.85 | 0.28 | 0.24 | 0.85 | 0.28 |  | 0.24
19 | 02270001 | 白布 |  | kg | 2.025 | 24.86 | 50.34 | 2.025 | 24.86 |  | 50.34
20 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 0.59 | 4.67 | 2.76 | 0.59 | 4.67 |  | 2.76
21 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.75 | 5.17 | 3.88 | 0.75 | 5.17 |  | 3.88
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第2页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.458 | 5.39 | 2.47 | 0.458 | 5.39 |  | 2.47
23 | 02290001 | 麻绳 |  | kg | 1.5 | 4.34 | 6.51 | 1.5 | 4.34 |  | 6.51
24 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 1.195 | 9.43 | 11.27 | 1.195 | 9.43 |  | 11.27
25 | 03011830 | 精制六角螺母 |  | kg | 0.16 | 7.57 | 1.21 | 0.16 | 7.57 |  | 1.21
26 | 03014830 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.296 | 6.6 | 1.95 | 0.296 | 6.6 |  | 1.95
27 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 1.777 | 1.39 | 2.47 | 1.777 | 1.39 |  | 2.47
28 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 4 | 1.39 | 5.56 | 4 | 1.39 |  | 5.56
29 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.5 | 24.34 | 12.17 | 0.5 | 24.34 |  | 12.17
30 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 3.344 | 6.86 | 22.94 | 3.344 | 6.86 |  | 22.94
31 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.1 | 36.99 | 3.7 | 0.1 | 36.99 |  | 3.7
32 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.025 | 8.85 | 0.22 | 0.025 | 8.85 |  | 0.22
33 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.05 | 3.66 | 0.18 | 0.05 | 3.66 |  | 0.18
34 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 28.684 | 0.23 | 6.6 | 31.114 | 0.23 |  | 7.16
35 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.232 | 8.88 | 2.06 | 0.232 | 8.88 |  | 2.06
36 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.05 | 7.1 | 35.86 | 5.37 | 7.1 |  | 38.13
37 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.45 | 7.1 | 3.2 | 0.45 | 7.1 |  | 3.2
38 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0.13 | 13.82 | 1.79 | 0.13 | 13.82 |  | 1.79
39 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 14.5 | 4.48 | 64.96 | 14.5 | 4.48 |  | 64.96
40 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.075 | 0.29 | 0.02 | 0.075 | 0.281 |  | 0.02
41 | 04010010 | 水泥 | 散装42.5 | kg | 254.061 | 0.318 | 80.79 | 254.061 | 0.309 |  | 78.5
42 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 2.613 | 0.29 | 0.76 | 2.613 | 0.281 |  | 0.73
43 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 797.651 | 0.289 | 230.52 | 766.69 | 0.28 |  | 214.67
44 | 04030120 | 中(细)砂抹灰用 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  |  |  |  | 175.86 |  | 0.02
45 | 04030172 | 机制砂 | 用于砼、抹灰砂浆 | m3 |  | 98.19 | 0.01 |  | 98.19
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第3页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 04030173 | 机制砂 | 用于砌筑砂浆 | m3 | 1.195 | 84.54 | 100.99 | 1.091 | 84.54 |  | 92.2
47 | 04030174 | 机制砂 | 用于垫层、回填 | m3 | 2.439 | 70.27 | 171.41 | 2.439 | 70.27 |  | 171.41
48 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.767 | 98.19 | 173.46 | 1.763 | 98.19 |  | 173.14
49 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.623 |  | 56.08 | 1.516 | 90.05 |  | 136.49
50 | 04050240 | 碎石现场 | Φ≤31.50 | m3 | 0.893 | 90.05 | 80.41 |  | 90.05
51 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 138.919 | 0.18 | 25.01 | 138.919 | 0.18 |  | 25.01
52 | 04130550 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | m3 | 4.398 | 209.1 | 919.68 | 4.016 | 209.1 |  | 839.68
53 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.054 | 1112 | 59.64 | 0.054 | 1112 |  | 59.64
54 | 05030650 | 板枋材 |  | m3 | 0.003 | 2137 | 6.41 | 0.003 | 2137 |  | 6.41
55 | 05250020 | 木桩 |  | 个 | 5 | 7.96 | 39.8 | 5 | 7.96 |  | 39.8
56 | 05350080 | 竹桩 |  | 个 | 16 | 2.65 | 42.4 | 16 | 2.65 |  | 42.4
57 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 1.26 | 16.44 | 20.71 | 1.26 | 16.44 |  | 20.71
58 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.038 | 16.67 | 0.63 | 0.038 | 16.67 |  | 0.63
59 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.74 | 11.95 | 8.84 | 0.74 | 11.95 |  | 8.84
60 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 1.118 | 9.29 | 10.39 | 1.184 | 9.29 |  | 11
61 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 2.217 | 10.62 | 23.54 | 2.067 | 10.62 |  | 21.95
62 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 0.8 | 17.1 | 13.68 | 0.8 | 17.1 |  | 13.68
63 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.39 | 10.27 | 4.01 | 0.39 | 10.27 |  | 4.01
64 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 1.078 | 10.27 | 11.07 | 1.078 | 10.27 |  | 11.07
65 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.025 | 13.18 | 0.33 | 0.025 | 13.18 |  | 0.33
66 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 2.24 | 8.41 | 18.84 | 2.24 | 9.05 |  | 20.27
67 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 1.008 | 8.07 | 8.14 | 1.008 | 8.07 |  | 8.14
68 | 14070010 | 变压器油 |  | kg | 0.8 | 12.41 | 9.93 | 0.8 | 12.41 |  | 9.93
69 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.408 | 25.4 | 10.37 | 0.408 | 25.4 |  | 10.37
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第4页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.84 | 6.64 | 5.58 | 0.84 | 6.64 |  | 5.58
71 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.025 | 7.79 | 0.19 | 0.025 | 7.79 |  | 0.19
72 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.183 | 2.92 | 0.53 | 0.183 | 2.92 |  | 0.53
73 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 7.77 | 3.57 | 27.74 | 7.77 | 3.57 |  | 27.74
74 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 1.38 | 6.42 | 8.86 | 1.38 | 6.42 |  | 8.86
75 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 1.661 | 4.01 | 6.66 | 1.661 | 4.01 |  | 6.66
76 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.609 | 21.35 | 13.01 | 0.609 | 21.35 |  | 13.01
77 | 17250010 | MPP管 | MPP150*12 | m | 6.18 | 69.6 | 430.13 | 6.18 | 69.6 |  | 430.13
78 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 4.12 | 2.52 | 10.38 | 4.12 | 2.52 |  | 10.38
79 | 27060030 | 圆钢接地极（镀锌） | JDS-4000 φ12 | 根 | 1.05 | 14.14 | 14.85 |  | 14.14
80 | 27060040 | 角钢接地极（镀锌） | 50×5 2.5m | 根 | 17.85 | 36.51 | 651.7 | 19.95 | 36.51 |  | 728.37
81 | 27060130 | 接地母线 | 热镀锌扁钢 -50×5 | m | 66.99 |  | 508.45 | 85.26 | 7.59 |  | 647.12
82 | 27060130 | 接地母线 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 12.18 | 4.88 | 59.44 |  | 4.88
83 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.348 | 12.36 | 4.3 | 0.348 | 12.36 |  | 4.3
84 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 3.264 | 13.27 | 43.31 | 3.264 | 13.27 |  | 43.31
85 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.13 | 2.27 | 2.57 | 1.13 | 2.27 |  | 2.57
86 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.55 | 38.05 | 20.93 | 0.55 | 38.05 |  | 20.93
87 | 28030330 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-120 | m | 8 | 97.79 | 782.32 | 8 | 97.79 |  | 782.32
88 | 28030370 | 绝缘铝绞线架设 | AC10kV,JKLYJ,50 | m | 207.672 | 7.5 | 1557.54 | 207.672 | 7.5 |  | 1557.54
89 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 5.46 | 3.47 | 18.95 | 5.46 | 3.47 |  | 18.95
90 | 28032010 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-25 | m | 8 | 23.12 | 184.96 | 8 | 23.12 |  | 184.96
91 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.696 | 3.29 | 2.29 | 0.696 | 3.29 |  | 2.29
92 | 28110020 | 铜芯电力电缆 | YJV22-10KV-3*70 | m | 25.25 | 218.96 | 5528.74 | 25.25 | 218.96 |  | 5528.74
93 | 29060190 | 管枕 | Φ167 | 副 | 3.06 | 1.77 | 5.42 | 3.06 | 1.77 |  | 5.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第5页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 29070610 | 10KV户内冷缩式铜芯电力电缆头 | 70mm2 | 套 | 1.02 | 399.5 | 407.49 | 1.02 | 399.5 |  | 407.49
95 | 29070620 | 10KV户外冷缩式铜芯电力电缆头 | 70mm2 | 套 | 1.02 | 441.56 | 450.39 | 1.02 | 441.56 |  | 450.39
96 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 2.76 | 5.63 | 2.04 | 2.76 |  | 5.63
97 | 29090320 | 铜接线端子 | DT～25 | 个 | 4 | 3.72 | 14.88 | 4 | 3.72 |  | 14.88
98 | 29090350 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 6.12 | 9.03 | 55.26 | 6.12 | 9.03 |  | 55.26
99 | 29090370 | 铜接线端子 | DT～120 | 个 | 4 | 14.34 | 57.36 | 4 | 14.34 |  | 57.36
100 | 29190250 | 锥形水泥杆，非预应力，整根杆 | 12m，190mm，M | 根 | 1.005 | 1758.5 | 1767.29 | 1.005 | 1758.5 |  | 1767.29
101 | 29210110 | 镀锌Ｕ形抱箍 |  | 套 | 4.02 | 29.25 | 117.59 | 4.02 | 29.25 |  | 117.59
102 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1.775 | 1.77 | 3.14 | 1.775 | 1.77 |  | 3.14
103 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 5.85 | 0.81 | 4.74 | 5.85 | 0.81 |  | 4.74
104 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 46.815 | 5.81 | 271.99 | 42.742 | 5.81 |  | 248.33
105 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 0.489 | 0.62 | 0.3 | 0.489 | 0.62 |  | 0.3
106 | 34110030 | 电 |  | kw.h | 0.557 | 0.62 | 0.35 | 0.557 | 0.62 |  | 0.35
107 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3.756 | 2.77 | 10.4 | 3.667 | 2.77 |  | 10.16
108 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.5 | 0.88 | 1.32 | 1.5 | 0.88 |  | 1.32
109 | 35010001 | 钢模板 | 中厚钢板6～7占80%等边3～6×50～6020%，加工费按20% | kg | 0.026 | 3.86 | 0.1 | 0.026 | 3.86 |  | 0.1
110 | 36010260 | 重型球墨铸铁井盖及盖座 | 750*1000（重量：120kg） | 套 | 1.01 | 907 | 916.07 | 1.01 | 907 |  | 916.07
111 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 317.551 | 1 | 103.36 | 89.073 | 1 |  | 89.07
112 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1 |  | 0.02
113 | 49011001 | 不锈钢细目钢丝网 |  | m2 | 0.4 | 35 | 14 | 0.4 | 35 |  | 14
114 | 49011002 | 铝包钢绞线,JLB20A,80 |  | t | 0.03 | 14950 | 448.5 | 0.03 | 14950 |  | 448.5
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第6页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
115 | 49011003 | 水泥制品,拉盘 400×800×200 |  | 块 | 2 | 100.2 | 200.4 | 2 | 100.2 |  | 200.4
116 | 49011006 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146,255,320 |  | 片 | 15 | 69.45 | 1041.75 | 15 | 69.45 |  | 1041.75
117 | 49011007 | 线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534 |  | 只 | 6 | 87.73 | 526.38 | 6 | 87.73 |  | 526.38
118 | 49011008 | 拉线绝缘子 JH10-120，复合型绝缘子 |  | 只 | 2 | 33 | 66 | 2 | 33 |  | 66
119 | 49011009 | 耐张线夹-楔型绝缘 NXL-2 |  | 付 | 6 | 28.35 | 170.1 | 6 | 28.35 |  | 170.1
120 | 49011010 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-2A |  | 付 | 6 | 17.84 | 107.04 | 6 | 17.84 |  | 107.04
121 | 49011011 | 接续金具-异型并沟线夹，JBL-16-120 |  | 付 | 15 | 15.74 | 236.1 | 15 | 15.74 |  | 236.1
122 | 49011012 | 接续金具-接地线夹 JDL-50-240 |  | 付 | 3 | 22.05 | 66.15 | 3 | 22.05 |  | 66.15
123 | 49011013 | 联结金具-直角挂板 Z-7 |  | 只 | 6 | 15.74 | 94.44 | 6 | 15.74 |  | 94.44
124 | 49011014 | 联结金具-球头挂环 Q-7 |  | 只 | 6 | 10.5 | 63 | 6 | 10.5 |  | 63
125 | 49011015 | 联结金具-碗头挂板 WS-7 |  | 只 | 6 | 17.84 | 107.04 | 6 | 17.84 |  | 107.04
126 | 49011016 | 联结金具-U型挂环 U-10 |  | 只 | 2 | 13.64 | 27.28 | 2 | 13.64 |  | 27.28
127 | 49011017 | 联结金具-延长环 PH-10 |  | 只 | 2 | 7.34 | 14.68 | 2 | 7.34 |  | 14.68
128 | 49011018 | 拉线金具-UT型线夹 NUT-2 |  | 付 | 2 | 42 | 84 | 2 | 42 |  | 84
129 | 49011019 | 拉线金具-锲型线夹 NX-2 |  | 付 | 6 | 27.82 | 166.92 | 6 | 27.82 |  | 166.92
130 | 49011020 | 电缆接线端子 铜铝过渡,50mm2,单孔 |  | 只 | 11 | 4.11 | 45.21 | 11 | 4.11 |  | 45.21
131 | 49011021 | 电缆保护管 PVC，Φ20 |  | m | 3 | 1.21 | 3.63 | 3 | 1.21 |  | 3.63
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第7页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
132 | 49011022 | 拉线保护套 φ32*2000+地锚φ110*1000 |  | 个 | 2 | 20.34 | 40.68 | 2 | 20.34 |  | 40.68
133 | 49011023 | DA-2杆头成套铁件 梢径190 |  | 套 | 1 | 370 | 370 | 1 | 370 |  | 370
134 | 49011024 | 拉线棒,φ22,2700mm,双耳 |  | 根 | 2 | 103.74 | 207.48 | 2 | 103.74 |  | 207.48
135 | 49011025 | 布电线 BV，铜，4，1 |  | m | 15 | 3.47 | 52.05 | 15 | 3.47 |  | 52.05
136 | 49011026 | 避雷引流线 布电线，BV，铜，35，1 |  | m | 15 | 31.91 | 478.65 | 15 | 31.91 |  | 478.65
137 | 49011027 | 设备固定架成套铁附件 FD(SBJ)/19,分断隔离开关,梢径190,单杆单回 |  | 套 | 1 | 300.14 | 300.14 | 1 | 300.14 |  | 300.14
138 | 49011028 | 拉线抱箍成套铁附件 LB2-200,—8×80,D200,0°,加强型 |  | 套 | 2 | 48.54 | 97.08 | 2 | 48.54 |  | 97.08
139 | 49011029 | 镀锌钢管 DN150 |  | m | 3 | 77.56 | 232.68 | 3 | 77.56 |  | 232.68
140 | 49011030 | 布电线 BVR-120 |  | m | 12 | 110.09 | 1321.08 | 12 | 110.09 |  | 1321.08
141 | 49011031 | 铜接线端子 DT-120 |  | 个 | 8 | 14.34 | 114.72 | 8 | 14.34 |  | 114.72
142 | 49011032 | 电缆标志桩 | 150*150*950 | 块 | 2 | 34.51 | 69.02 | 2 | 34.51 |  | 69.02
143 | 49011033 | 防火堵料 |  | t | 0.02 | 5752.51 | 115.05 | 0.02 | 5752.21 |  | 115.04
144 | 49011034 | U型抱箍 φ150 -6×60 |  | 付 | 3 | 2.51 | 7.53 | 3 | 2.51 |  | 7.53
145 | 49011035 | U型抱箍 φ300 |  | 付 | 1 | 9.59 | 9.59 | 1 | 9.59 |  | 9.59
146 | 49011036 | U型抱箍 φ320 |  | 付 | 1 | 10.06 | 10.06 | 1 | 10.06 |  | 10.06
147 | 49011037 | U型抱箍 φ340 |  | 付 | 1 | 10.54 | 10.54 | 1 | 10.54 |  | 10.54
148 | 49011038 | 扁铁抱箍 φ50 -5×50 |  | 付 | 3 | 0.58 | 1.74 | 3 | 0.58 |  | 1.74
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第8页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
149 | 49011039 | 电缆固定横担 Φ50-167 |  | 套 | 3 | 30.64 | 91.92 | 3 | 30.64 |  | 91.92
150 | 49011040 | 接线端子DL-35 |  | 只 | 5 | 1.8 | 9 | 5 | 1.8 |  | 9
151 | 49011041 | 镀锌螺栓 M16×45单帽 |  | 件 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 |  | 12
152 | 49011042 | 线路紧固件，热镀锌双头螺栓M16×120mm |  | 件 | 12 | 1.47 | 17.64 | 12 | 1.47 |  | 17.64
153 | 49011043 | 站名牌 50×35cm不锈钢板制作,并带有国家电网标志 |  | 块 | 1 | 210 | 210 | 1 | 210 |  | 210
154 | 49011044 | 安全标识牌子 200×160mm“禁止烟火” |  | 块 | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 |  | 40
155 | 49011045 | 灭火器 3kg |  | 只 | 2 | 46.11 | 92.22 | 2 | 46.11 |  | 92.22
156 | 49011046 | 高压接地短路线 JDX1-10 接地线25平，接地线3×1.5+2.5 |  | 组 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 |  | 450
157 | 49011047 | 高压试验笔 (伸缩式,声光型验电笔) |  | 支 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 |  | 150
158 | 49011048 | 灭火器标示牌 |  | 块 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 |  | 30
159 | 49011049 | 绝缘手套 |  | 双 | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 |  | 92
160 | 49011050 | 绝缘鞋 |  | 双 | 1 | 92 | 92 | 1 | 92 |  | 92
161 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  | 251.648 | 0.03 |  | 246.698
162 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  |  |  |  | 318.931 |  | 0.04
163 | 80010290 | 防水水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.1 | 239.58 | 23.96 | 0.1 | 239.58 |  | 23.96
164 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.261 | 157.764 | 199.01 | 1.152 | 155.37 |  | 178.94
165 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.028 | 283.69 | 8.06 | 0.028 | 277.777 |  | 7.89
166 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.227 | 254.955 | 57.84 | 0.224 | 250.05 |  | 55.92
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第9页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
167 | 80213575 | 非泵送混凝土C20碎石31.542.5 |  | m3 | 1.384 | 282.45 | 391.04 |  | 282.45
168 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 1.141 | 277.65 |  | 316.76
169 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 0.244 | 277.65 |  | 67.64
170 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.955 | 295.81 | 282.53 | 0.955 | 290.53 |  | 277.49
三 |  | 设备
1 | 49011004 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙（3个为1组） | 台 | 1 | 334.5 | 334.5 | 1 | 334.5 |  | 334.5
2 | 49011005 | 10kV三相隔离开关 630A，20kA，手动双柱立开式，不接地 |  | 组 | 1 | 1278.9 | 1278.9 | 1 | 1278.9 |  | 1278.9
3 | 79011001 | 欧式箱式变电站安装 | SCB14-250KVA | 座 | 1 | 146000 | 146000 | 1 | 146000 |  | 146000
四 |  | 施工机具
1 | 98050020 | 电容分压器交直流高压测量系统 | TPFRC | 台班 | 1.739 | 122.39 | 212.84 | 1.739 | 122.39 |  | 212.84
2 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 3.785 | 45.87 | 173.62 | 3.785 | 45.87 |  | 173.62
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.194 | 10.33 | 2 | 0.194 | 10.33 |  | 2
4 | 98070001 | 大电流发生器 | 2000A | 台班 | 0.935 | 30.72 | 28.72 | 0.935 | 30.72 |  | 28.72
5 | 98070080 | 交流高压发生器 |  | 台班 | 0.208 | 59.07 | 12.29 | 0.208 | 59.07 |  | 12.29
6 | 98070110 | 直流高压发生器 |  | 台班 | 1.415 | 110.6 | 156.5 | 1.415 | 110.6 |  | 156.5
7 | 98110010 | 变压器绕组变形测试仪 |  | 台班 | 0.935 | 52.96 | 49.52 | 0.935 | 52.96 |  | 49.52
8 | 98110020 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 台班 | 0.935 | 20.01 | 18.71 | 0.935 | 20.01 |  | 18.71
9 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 2.254 | 39.84 | 89.8 | 2.254 | 39.84 |  | 89.8
10 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206 | 9.72 | 40.88 | 4.206 | 9.72 |  | 40.88
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第10页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
11 | 98230020 | 示波器 |  | 台班 | 0.194 | 10.34 | 2.01 | 0.194 | 10.34 |  | 2.01
12 | 98310001 | 高压核相仪 |  | 台班 | 4.206 | 19.21 | 80.8 | 4.206 | 19.21 |  | 80.8
13 | 98350040 | 线路参数测试仪 |  | 台班 | 0.194 | 188.26 | 36.52 | 0.194 | 188.26 |  | 36.52
14 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 1.87 | 213.84 | 399.88 | 1.87 | 213.84 |  | 399.88
15 | 98410030 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 |  | 台班 | 2.194 | 39.58 | 86.84 | 2.194 | 39.58 |  | 86.84
16 | 98410060 | 全自动变比组别测试仪 |  | 台班 | 0.935 | 18.41 | 17.21 | 0.935 | 18.41 |  | 17.21
17 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 2.1 | 10.24 | 21.5 | 2.1 | 10.24 |  | 21.5
18 | 98470430 | 回路电阻测试仪 |  | 台班 | 1.259 | 20.01 | 25.19 | 1.259 | 20.01 |  | 25.19
19 | 98470780 | 介损测试仪 | 自动 | 台班 | 0.935 | 51.99 | 48.61 | 0.935 | 51.99 |  | 48.61
20 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 |  |  |  | 0.059 | 1420.313 |  | 83.9
21 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.117 | 696.432 | 81.66 |  | 729.891
22 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.013 | 820.838 | 10.26 | 0.006 | 856.433 |  | 5.06
23 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.036 | 978.531 | 35.26 | 0.036 | 1037.751 |  | 37.39
24 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.328 | 492.62 | 161.38 | 0.328 | 508.927 |  | 166.72
25 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.486 | 506.7 | 246.33 | 0.486 | 526.98 |  | 256.18
26 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.412 | 909.617 | 374.57 | 0.412 | 942.963 |  | 388.3
27 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.111 | 260.508 | 28.9 | 0.103 | 264.307 |  | 27.33
28 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.392 | 784.559 | 307.15 | 0.392 | 802.47 |  | 314.17
29 | 99110030 | 小型工程车 |  | 台班 | 0.634 | 534.99 | 339.44 | 0.634 | 534.99 |  | 339.44
30 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1.16 | 27.16 | 31.5 | 1.16 | 27.16 |  | 31.5
31 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.003 | 28.86 | 0.08 | 0.003 | 28.86 |  | 0.08
32 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 37.54 | 0.16 | 0.004 | 37.54 |  | 0.16
33 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.01 | 23.317 | 0.23 | 0.01 | 23.317 |  | 0.23
34 | 99190460 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径500mm以内 | 台班 | 0.026 | 46.533 | 1.21 | 0.026 | 46.533 |  | 1.21
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [9 empty] | 第11页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
35 | 99191220 | 台式砂轮机 |  | 台班 | 0.022 | 46 | 1.01 | 0.022 | 46 |  | 1.01
36 | 99191450 | 液压压接机 | 100t | 台班 | 0.021 | 95.348 | 1.96 | 0.021 | 95.348 |  | 1.96
37 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.421 | 23.004 | 9.68 | 0.421 | 23.004 |  | 9.68
38 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.418 | 21.229 | 8.88 | 0.418 | 21.229 |  | 8.88
39 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.006 | 75.858 | 0.46 | 0.006 | 75.858 |  | 0.46
40 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.058 | 5.46 | 0.32 | 0.058 | 5.46 |  | 0.32
41 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 5.118 | 51.988 | 266.1 | 5.356 | 51.988 |  | 278.47
42 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.056 | 79.909 | 4.48 | 0.056 | 79.909 |  | 4.48
43 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.003 | 97.5 | 0.26 | 0.003 | 97.5 |  | 0.26
44 | 99390040 | 试验变压器 | YDQ 充气式 | 台班 | 1.259 | 56.58 | 71.23 | 1.259 | 56.58 |  | 71.23
45 | 99450610 | 机动绞磨 | 3t | 台班 | 0.11 | 117.69 | 12.99 | 0.11 | 117.69 |  | 12.99
46 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.006 | 15.562 | 0.09 | 0.006 | 15.562 |  | 0.09
47 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.132 | 24.336 | 3.2 | 0.132 | 24.336 |  | 3.2