## 预结算书
安 装 工 程
工 程 量 计 算 书
项目名称: | 动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电
建设单位: | 龙岩市吉城建设发展有限公司
编制单位: | 福建联审工程管理咨询有限公司
编 制 人:
打印日期: | 2026年4月22

## 分部分项工程量计算书(含子项)
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
单项工程
安装工程
线路工程
1 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 (1)欧式箱式 (2)SCB14-250KVA (3)250 (4)10/0.4KV (5)高压进线柜1台，变压器出线柜1台，低压进线柜1台，低压馈线柜1台，低压电容柜1台 (6)基础另计 | 台 | 1
1.1 | 30402086T | 欧式箱式变电站安装 SCB14-250KVA | 座 | 1 | 1*0
2 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)组合型成套箱式变电站系统调试 (2)变压器容量≤315kV·A | 系统 | 1
2.1 | 30417158 | 组合型成套箱式变电站系统调试(变压器容量≤315kV·A) | 座 | 1 | 1*0
3 | 030410003002 | 导线架设 (1)丘陵地 (2)架空绝缘铝绞线 (3)AC10kV,JKLYJ,50 | km | 0.204 | 68/1000*3
3.1 | 30411255T | 绝缘铝绞线架设 AC10kV,JKLYJ,50 丘陵条件下施工 | km | 0.204 | 1.902*0
4 | 030410004010 | 杆上设备 (1)交流避雷器 (2)AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 (3)丘陵地 (4)材料另计 | 组 | 1
4.1 | 30411307T | 配电设备安装(避雷器10kV) 丘陵条件下施工 | 组 | 1 | 2*0
5 | 030410004011 | 杆上设备 (1)10kV三相隔离开关 (2)630A，20kA，手动双柱立开式，不接地 (3)丘陵地 | 组 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
|  | (4)材料另计 |  | 0
5.1 | 30411303T | 配电设备安装(隔离开关) 丘陵条件下施工 | 组 | 1 | 1*0
6 | 030410004012 | 杆上设备 (1)高压接地挂环 (2)丘陵地 (3)材料另计 | 组 | 1
6.1 | 30411316T | 接地环及绝缘护罩安装(接地环) 丘陵条件下施工 | 组 | 1 | 1*0
7 | 030410001014 | 电杆组立 (1)锥形水泥杆，非预应力，整根杆 (2)12m，190mm，M (3)丘陵地 (4)坚土 (5)拉线盘400*800*200（材料另计） (6)LX-80拉线一组（材料另计） | 基 | 1
7.1 | 30411041T | 施工定位(单杆) 丘陵条件下施工 | 基 | 1 | 1*0
7.2 | 30411171T | 混凝土杆组立(混凝土 整根式杆长≤13m) 丘陵条件下施工 | 基 | 1 | 1*0
7.3 | 30411202T | 拉线制作与安装(普通拉线 截面≤120mm2) 丘陵条件下施工 | 根 | 1 | 2*0
7.4 | 30411206T | 拉线制作与安装(拉线保护管) 丘陵条件下施工 | 根 | 1 | 2*0
8 | 030410002002 | 横担组装 (1)高压横担（材料另计） (2)丘陵地 | 组 | 3
8.1 | 30411218T | 10kV及以下横担安装(铁、木横担 单根) 丘陵条件下施工 | 组 | 3 | 14*0
9 | 030409001007 | 接地极 (1)JDS-4000 (2)镀锌圆钢 (3)接地极 (4)坚土 | 根 | 0
9.1 | 30410055T | 接地极（板）制作与安装(圆钢接地极 坚土) | 根 | 0
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
10 | 030409001009 | 接地极 (1)JDZ-2500 (2)镀锌角钢 (3)接地极 (4)坚土 | 根 | 5
10.1 | 30410053 | 接地极（板）制作与安装(角钢接地极 坚土) | 根 | 5
11 | 030409002009 | 接地母线 (1)热镀锌扁钢 -50×5 (2)镀锌扁钢 (3)接地母线 (4)室外 | m | 18
11.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 0
11.2 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 18
12 | 030408003008 | 电缆保护管 (1)PVC管（材料另计） (2)φ20 (3)电缆保护管 (4)沿电杆敷设 | m | 3
12.1 | 30409056T | 地上铺设(沿电杆敷设 硬塑料管直径≤80mm) | 根 | 1
13 | 030408003010 | 电缆保护管 (1)镀锌钢管（材料另计） (2)DN150 (3)电缆保护管 (4)沿电杆敷设 | m | 3
13.1 | 30409055T | 地上铺设(沿电杆敷设 钢管直径＞80mm) | 根 | 1
14 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV22-10KV-3*70 (2)铜芯 (3)电力电缆 | m | 25
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
|  | (4)10KV (5)室外 (6)平地 |  | 0
14.1 | 30409139T | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-10KV-3*70 室外敷设 | m | 25 | 25*0
15 | 030408006007 | 电力电缆头 (1)电缆截面≤70mm2 (2)冷缩式铜芯电力电缆头 (3)室内 (4)YJV22-10KV-3*70 (5)10KV | 个 | 1
15.1 | 30409253T | 10kV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2) | 个 | 1 | 1*0
16 | 030408006008 | 电力电缆头 (1)电缆截面≤70mm2 (2)冷缩式铜芯电力电缆头 (3)室外 (4)YJV22-10KV-3*70 (5)10KV | 个 | 1
16.1 | 30409265T | 10kV以下室外冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2) | 个 | 1 | 1*0
17 | 030414002003 | 送配电装置系统 (1)输电线路调试(10kV及以下输电线路整套启动调试) | 系统 | 1
17.1 | 30417194 | 输电线路调试(10kV及以下输电线路整套启动调试) | 条 | 1
装置性材料
18 | 030400000001 | 装置性材料 (1)装置性材料（工程量按实计算） (2)铝包钢绞线,JLB20A,80 (3)水泥制品,拉盘 400×800×200 (4)交流避雷器 AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙（3个为1组） (5)10kV三相隔离开关 630A，20kA，手动双柱 | 项 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
|  | 立开式，不接地 (6)交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146,255,320 (7)线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534 (8)拉线绝缘子 JH10-120，复合型绝缘子 (9)耐张线夹-楔型绝缘 NXL-2 (10)设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-2A (11)接续金具-异型并沟线夹，JBL-16-120 (12)接续金具-接地线夹 JDL-50-240 (13)联结金具-直角挂板 Z-7 (14)联结金具-球头挂环 Q-7 (15)联结金具-碗头挂板 WS-7 (16)联结金具-U型挂环 U-10 (17)联结金具-延长环 PH-10 (18)拉线金具-UT型线夹 NUT-2 (19)拉线金具-锲型线夹 NX-2 (20)电缆接线端子 铜铝过渡,50mm2,单孔 (21)电缆保护管 PVC，Φ20 (22)拉线保护套 φ32*2000+地锚φ110*1000 (23)DA-2杆头成套铁件 梢径190 (24)拉线棒,φ22,2700mm,双耳 (25)布电线 BV，铜，4，1 (26)避雷引流线 布电线，BV，铜，35，1 (27)设备固定架成套铁附件 FD(SBJ)/19,分断隔离开关,梢径190,单杆单回 (28)拉线抱箍成套铁附件 LB2-200,—8×80,D200,0°,加强型 (29)镀锌钢管 DN150 (30)布电线 BVR-120 (31)铜接线端子 DT-120 (32)电缆标志桩 (33)防火堵料 (34)U型抱箍 φ150 -6×60 (35)U型抱箍 φ300 (36)U型抱箍 φ320 (37)U型抱箍 φ340 (38)扁铁抱箍 φ50 -5×50 (39)电缆固定横担 Φ50-167 |  | 0
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
|  | (40)接线端子DL-35 (41)镀锌螺栓 M16×45单帽 (42)线路紧固件，热镀锌双头螺栓M16×120mm (43)灭火器 3kg |  | 0
18.1 | 301BC001 | 铝包钢绞线,JLB20A,80 | t | 0.03
18.2 | 301BC002 | 水泥制品,拉盘 400×800×200 | 块 | 2
18.3 | 301BC003T | 交流避雷器 AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙（3个为1组） | 组 | 1
18.4 | 301BC004 | 10kV三相隔离开关 630A，20kA，手动双柱立开式，不接地 | 台 | 1
18.5 | 301BC005 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146,255,320 | 片 | 15
18.6 | 301BC006 | 线路柱式瓷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534 | 只 | 6
18.7 | 301BC007 | 拉线绝缘子 JH10-120，复合型绝缘子 | 只 | 2
18.8 | 301BC008 | 耐张线夹-楔型绝缘 NXL-2 | 付 | 6
18.9 | 301BC009 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-2A | 付 | 6
18.10 | 301BC010 | 接续金具-异型并沟线夹，JBL-16-120 | 付 | 15
18.11 | 301BC011 | 接续金具-接地线夹 JDL-50-240 | 付 | 3
18.12 | 301BC012 | 联结金具-直角挂板 Z-7 | 只 | 6
18.13 | 301BC013 | 联结金具-球头挂环 Q-7 | 只 | 6
18.14 | 301BC014 | 联结金具-碗头挂板 WS-7 | 只 | 6
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
18.15 | 301BC015 | 联结金具-U型挂环 U-10 | 只 | 2
18.16 | 301BC016 | 联结金具-延长环 PH-10 | 只 | 2
18.17 | 301BC017 | 拉线金具-UT型线夹 NUT-2 | 付 | 2
18.18 | 301BC018 | 拉线金具-锲型线夹 NX-2 | 付 | 6
18.19 | 301BC019 | 电缆接线端子 铜铝过渡,50mm2,单孔 | 只 | 11
18.20 | 301BC020 | 电缆保护管 PVC，Φ20 | m | 3
18.21 | 301BC021 | 拉线保护套 φ32*2000+地锚φ110*1000 | 个 | 2
18.22 | 301BC022 | DA-2杆头成套铁件 梢径190 | 套 | 1
18.23 | 301BC023 | 拉线棒,φ22,2700mm,双耳 | 根 | 2
18.24 | 301BC024 | 布电线 BV，铜，4，1 | m | 15
18.25 | 301BC025 | 避雷引流线 布电线，BV，铜，35，1 | m | 15
18.26 | 301BC026 | 设备固定架成套铁附件 FD(SBJ)/19,分断隔离开关,梢径190,单杆单回 | 套 | 1
18.27 | 301BC027 | 拉线抱箍成套铁附件 LB2-200,—8×80,D200,0°,加强型 | 套 | 2
18.28 | 301BC028 | 镀锌钢管 DN150 | m | 3
18.29 | 301BC029 | 布电线 BVR-120 | m | 12
18.30 | 301BC030 | 铜接线端子 DT-120 | 个 | 8
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
18.31 | 301BC031 | 电缆标志桩 | 块 | 2
18.32 | 301BC032 | 防火堵料 | t | 0.02
18.33 | 301BC033 | U型抱箍 φ150 -6×60 | 付 | 3
18.34 | 301BC034 | U型抱箍 φ300 | 付 | 1
18.35 | 301BC035 | U型抱箍 φ320 | 付 | 1
18.36 | 301BC036 | U型抱箍 φ340 | 付 | 1
18.37 | 301BC037 | 扁铁抱箍 φ50 -5×50 | 付 | 3
18.38 | 301BC038 | 电缆固定横担 Φ50-167 | 套 | 3
18.39 | 301BC039 | 接线端子DL-35 | 只 | 5
18.40 | 301BC040 | 镀锌螺栓 M16×45单帽 | 件 | 12
18.41 | 301BC041 | 线路紧固件，热镀锌双头螺栓M16×120mm | 件 | 12
18.42 | 301BC044 | 灭火器 3kg | 只 | 2
装置性材料(含税包干)
19 | 030400000002 | 装置性材料 (1)装置性材料（工程量按实计算） (2)站名牌 50×35cm不锈钢板制作,并带有国家电网标志 (3)安全标识牌子 200×160mm“禁止烟火” (4)高压接地短路线 JDX1-10 接地线25平，接地线3×1.5+2.5 (5)高压试验笔 (伸缩式,声光型验电笔) | 项 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
|  | (6)灭火器标示牌 (7)绝缘手套 (8)绝缘鞋 |  | 0
19.1 | 301BC042 | 站名牌 50×35cm不锈钢板制作,并带有国家电网标志 | 块 | 1
19.2 | 301BC043 | 安全标识牌子 200×160mm“禁止烟火” | 块 | 2
19.3 | 301BC045 | 高压接地短路线 JDX1-10 接地线25平，接地线3×1.5+2.5 | 组 | 1
19.4 | 301BC046 | 高压试验笔 (伸缩式,声光型验电笔) | 支 | 1
19.5 | 301BC047 | 灭火器标示牌 | 块 | 1
19.6 | 301BC048 | 绝缘手套 | 双 | 1
19.7 | 301BC049 | 绝缘鞋 | 双 | 1
土建部分
箱变基础 4000*2100*1900(H))
20 | 010101004002 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 28.664 | （4.0+0.2+0.4*2）*（2.1+0.2+0.4*2）*1.6+（1.5+0.4*2）*1.05*1.6
20.1 | 10101030T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 1.433 | 28.664*0.05
20.2 | 10101061 | 小型挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 0
20.3 | 10101055 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 27.231
21 | 010103001009 | 回填方 (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:达到设计要求 | m3 | 10.688 | （4.0+0.2+0.4*2）*（2.1+0.2+0.4*2）*1.6+（1.5+0.4*2）*1.05*1.6-4.2*2.3*1.6-1.05*1.5*1.6
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
|  | (4)填方来源、运距:原土回填 |  | 0
21.1 | 10101103 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 10.688
22 | 010103002009 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:10km | m3 | 16.379 | 28.664-10.688/0.87
22.1 | 10101075 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 16.379
22.2 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 16.379
23 | 010501006002 | 设备基础 (1)箱变基础（L=4000mm、B=2100mm），具体详施工图 (2)砌筑材料品种、规格、强度等级:M10现拌砌筑水泥砂浆、烧结煤矸石普通砖 (3)垫层、基础材质及厚度:100厚C20非泵送商品混凝土垫层 (4)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖及盖座（两盖） 750*1000（重量：120kg） (5)铸铁爬梯 (6)箱变基础内侧粉刷10mm1:2.5水泥砂浆面层 (7)箱变基础外侧外露地面部分粉刷10mm1:2.5水泥砂浆面层 (8)C25非泵送商品混凝土压顶 | 座 | 1
23.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 | 0
23.2 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 | 1.124 | 4.2*2.3*0.1+1.05*1.5*0.1
23.3 | 40501007T | 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) | m3 | 5.038 | 2.1*0.25*1.6+1.5*0.2*1.3+（5.25-0.25-0.25-0.1*2）*0.3*1.6+（4.0-0.25-0.25）*0.3*1.6+0.95*0.2*1.6+-1*0.1*2*0.3-1*0.5*2*0.3
23.4 | 40106028T | C25压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.941 | (（0.25*（2.0+0.2）+0.3*（4.0-0.3）*2）*0.2+（1.05*1.5-0.75*1）*0.2)+0.2*0.2*（0.1+1.05+1）+0.2*0.3*（0.1+1.05）+【靠井盖处】0.25*（0.2+0.3）*（2.0-0.3*2）+1*0.12*0.1+-【通风孔】（0.2*0.5*4）*0.3
23. | 40501025T | 勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) | m2 | 20.61 | -【通风孔】0.2*0.5*4*2+（4.0-0.25*2+2.0-0.3*2）*2*1.6-1*1.3+（0.75*2+1）*（1.5-0.2
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
5 |  |  |  | 0 | ）+0.12*1+（4.0+2.1）*2*0.3
23.6 | 40501039T | 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) | 套 | 1
24 | 010807003002 | 金属百叶窗 (1)不锈钢细目钢丝网 | m2 | 0.4 | 0.2*0.5*2*0+【通风孔】0.2*0.5*4
24.1 | B-001T | 不锈钢细目钢丝网 | m2 | 0.4
25 | 040901009009 | 预埋铁件 (1)材料品种:角钢 (2)材料规格:50*5 | t | 0.011 | 0.28*2*5*3.77/1000
25.1 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t | 0.011
26 | 040503003002 | 金属支架制作、安装 (1)铁构件 制作、安装 每件重1kg以上 (2)角钢50*5 | t | 0.029 | （2.1-0.28*2）*5*3.77/1000
26.1 | 40901043 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 制作 每件重1kg以上) | kg | 29.029 | （2.1-0.28*2）*5*3.77
26.2 | 40901044 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 安装 每件重1kg以上) | kg | 29.029 | （2.1-0.28*2）*5*3.77
27 | 040901009010 | 预埋铁件 (1)材料品种:槽钢 (2)材料规格:10# | t | 0.122 | （4*2+2.1*2）*10/1000
27.1 | 40901045T | 铁构件制作安装及箱、盒制作(基础槽钢 制作) | m | 12.2 | 4*2+2.1*2
27.2 | 40901046 | 铁构件制作安装及箱、盒制作(基础槽钢 安装) | m | 12.2 | 4*2+2.1*2
28 | 030409001008 | 接地极 (1)材质:热镀锌角钢 (2)规格:L50*5*2500 (3)名称:接地极 (4)土质:坚土 | 根 | 14
28.1 | 30410053T | 接地极（板）制作与安装(角钢接地极 坚土) | 根 | 14
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
29 | 030409002008 | 接地母线 (1)规格: -50×5 (2)材质:热镀锌接地扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 (5)含开挖及回填 | m | 60
29.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 60
30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢筋 (2)钢筋规格:Φ8 | t | 0.012 | （2.1/0.2+1）*0.35*0.395/1000+4.0/0.3*0.4*2/1000
30.1 | 10105065T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.012
31 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:二级钢 (2)钢筋规格:HRB400Φ16 | t | 0.024 | 1.5*5*1.58/1000+1.0*4*1.58/1000*2
31.1 | 10105068 | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ16) | t | 0.024
32 | 030414011002 | 接地装置 (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1
32.1 | 30410086 | 接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 1*0
N1-1（6m）
33 | 010101003002 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 2.424 | (0.4*（0.91+0.1）×6)
33.1 | 10101018T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 0.121 | 2.424*0.05
33.2 | 10101064 | 小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 | 0
33.3 | 10101055 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 2.303
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
34 | 010501001002 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.24 | 0.4*6*0.1
34.1 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) 排水井渠、管道垫层设计不需要找坡 | m3 | 0
34.2 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) 给排水构筑物垫层不需要找坡 | m3 | 0.24
35 | 010103001010 | 回填方 (1)中粗砂 (2)符合设计要求 | m3 | 2.078 | 0.91×0.4×6－3.14×0.075×0.075×1×6
35.1 | 10101099T | 回填工程(槽坑回填砂 人工摊铺机械夯实) | m3 | 2.078
36 | 010103002010 | 余方弃置 (1)三类土 (2)10km (3)含装车 | m3 | 2.424
36.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 2.424
37 | 030408003009 | 电缆保护管 (1)材质:MPP150*12 (2)名称:电缆排管 (3)敷设方式:埋地 (4)管枕 | m | 6
37.1 | 30409037T | 硬塑(UPVC)管铺设(外径≤150mm) | m | 6
37.2 | 40903065T | 电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | 副 | 3 | 6/2
38 | 030409002010 | 接地母线 (1)规格: -50×5 (2)材质:热镀锌接地扁钢 (3)名称:接地母线 (4)安装部位:户外 (5)含开挖及回填 | m | 6
分部分项工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
38.1 | 30410059T | 接地母线敷设(户外接地母线敷设) | m | 6

## 单价措施项目工程量计算书(含子项)
单价措施项目工程量清单
工程名称：动物性多肽产品研发生产基地项目250kVA临时施工用电 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式
单项工程
安装工程
线路工程
装置性材料
装置性材料(含税包干)
土建部分
箱变基础 4000*2100*1900(H))
N1-1（6m）